## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國104 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 217111939 | 152210665 | 688902 | 152899567 | 70.42 | -64212372 | -29.58
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100 | 因配合學校政策，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。 | 將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | -19128000 | 125936450 | 53798939 | 2170973 | 24048 | 2195021 | 4.08 | -51603918 | -95.92 | 1.文化生活館新建工程：主要係本案之估驗計價款為契約金額之79.84%，惟工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，致承商無法領取工程款而不願開立發票以辦理估驗計價事宜所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。 | 1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | -19128000 | 125936450 | 53798939 | 201903 | 0 | 201903 | 0.38 | -53597036 | -99.62
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969070 | 24048 | 1993118 |  | 1993118
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 6290000 | 140296000 | 75165000 | 69423796 | 405006 | 69828802 | 92.9 | -5336198 | -7.1
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 6290000 | 140296000 | 75165000 | 67744946 | 405006 | 68149952 | 90.67 | -7015048 | -9.33
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678850 | 0 | 1678850 |  | 1678850
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12838000 | 23515000 | 16735000 | 16337820 | 0 | 16337820 | 97.63 | -397180 | -2.37
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12838000 | 23515000 | 16735000 | 16337820 | 0 | 16337820 | 97.63 | -397180 | -2.37
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | 0 | 137797000 | 69913000 | 64278076 | 259848 | 64537924 | 92.31 | -5375076 | -7.69
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | 0 | 137797000 | 69913000 | 51489076 | 259848 | 51748924 | 74.02 | -18164076 | -25.98
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789000 | 0 | 12789000 |  | 12789000
總 計 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 217111939 | 152210665 | 688902 | 152899567 | 70.42 | -64212372 | -29.58 | 房屋及建築(占差異金額80.36%)： 1.文化生活館新建工程：主要係本案之估驗計價款為契約金額之79.84%，惟工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，致承商無法領取工程款而不願開立發票以辦理估驗計價事宜所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。 | 1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | -19128000 | 125936450 | 53798939 | 2170973 | 24048 | 2195021 | 4.08 | -51603918 | -95.92
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 6290000 | 140296000 | 75165000 | 69423796 | 405006 | 69828802 | 92.9 | -5336198 | -7.1
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12838000 | 23515000 | 16735000 | 16337820 | 0 | 16337820 | 97.63 | -397180 | -2.37
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | 0 | 137797000 | 69913000 | 64278076 | 259848 | 64537924 | 92.31 | -5375076 | -7.69
總 計 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 217111939 | 152210665 | 688902 | 152899567 | 70.42 | -64212372 | -29.58
備註:以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。