## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國104 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 252336759 | 273029728 | 2586198 | 275615926 | 109.23 | 23279167 | 9.23
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100 | 因配合學校政策，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。 | 將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | -19128000 | 125936450 | 60428759 | 79632619 | 1208307 | 80840926 | 133.78 | 20412167 | 33.78 | 主要係圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程之實際工程進度超過預定進度所致。
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | -19128000 | 125936450 | 60428759 | 201903 | 0 | 201903 | 0.33 | -60226856 | -99.67
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24471178 | 1208307 | 25679485 |  | 25679485
預付工程及土地款-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54959538 | 0 | 54959538 |  | 54959538
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 6290000 | 140296000 | 93091000 | 102718007 | 1190300 | 103908307 | 111.62 | 10817307 | 11.62 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 6290000 | 140296000 | 93091000 | 87804137 | 1190300 | 88994437 | 95.6 | -4096563 | -4.4
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14913870 | 0 | 14913870 |  | 14913870
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12838000 | 23515000 | 17517000 | 18117414 | 0 | 18117414 | 103.43 | 600414 | 3.43
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12838000 | 23515000 | 17517000 | 18117414 | 0 | 18117414 | 103.43 | 600414 | 3.43
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | 0 | 137797000 | 79800000 | 72561688 | 187591 | 72749279 | 91.16 | -7050721 | -8.84
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | 0 | 137797000 | 79800000 | 59772688 | 187591 | 59960279 | 75.14 | -19839721 | -24.86
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789000 | 0 | 12789000 |  | 12789000
總 計 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 252336759 | 273029728 | 2586198 | 275615926 | 109.23 | 23279167 | 9.23
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | -19128000 | 125936450 | 60428759 | 79632619 | 1208307 | 80840926 | 133.78 | 20412167 | 33.78
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 6290000 | 140296000 | 93091000 | 102718007 | 1190300 | 103908307 | 111.62 | 10817307 | 11.62
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12838000 | 23515000 | 17517000 | 18117414 | 0 | 18117414 | 103.43 | 600414 | 3.43
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | 0 | 137797000 | 79800000 | 72561688 | 187591 | 72749279 | 91.16 | -7050721 | -8.84
總 計 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 252336759 | 273029728 | 2586198 | 275615926 | 109.23 | 23279167 | 9.23
備註:以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。