## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國104 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 436544450 | 371219472 | 11535621 | 382755093 | 87.68 | -53789357 | -12.32
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | -8404055 | 595945 | 595945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -595945 | -100 | 因配合學校政策，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。 | 將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | -8404055 | 595945 | 595945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -595945 | -100
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | 8746758 | 153811208 | 153811208 | 109827964 | 8171042 | 117999006 | 76.72 | -35812202 | -23.28 | 1.文化生活館新建工程：因工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，承商無法領取工程款，僅估驗至92.05%所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。 | 1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：業於5月9日復工，已責請監造單位督促承商儘速施工。
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | 8746758 | 153811208 | 153811208 | 310806 | 0 | 310806 | 0.2 | -153500402 | -99.8
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54557620 | 8171042 | 62728662 |  | 62728662
預付工程及土地款-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54959538 | 0 | 54959538 |  | 54959538
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 23933867 | 157939867 | 157939867 | 145695893 | 3152127 | 148848020 | 94.24 | -9091847 | -5.76
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 23933867 | 157939867 | 157939867 | 145408873 | 3152127 | 148561000 | 94.06 | -9378867 | -5.94
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287020 | 0 | 287020 |  | 287020
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12774322 | 23451322 | 23451322 | 20008901 | 0 | 20008901 | 85.32 | -3442421 | -14.68 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12774322 | 23451322 | 23451322 | 20008901 | 0 | 20008901 | 85.32 | -3442421 | -14.68
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | -37050892 | 100746108 | 100746108 | 95686714 | 212452 | 95899166 | 95.19 | -4846942 | -4.81
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | -37050892 | 100746108 | 100746108 | 82897714 | 114452 | 83012166 | 82.4 | -17733942 | -17.6
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789000 | 98000 | 12887000 |  | 12887000
總 計 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 436544450 | 371219472 | 11535621 | 382755093 | 87.68 | -53789357 | -12.32 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：因工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，承商無法領取工程款，僅估驗至92.05%所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。 | 1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：業於5月9日復工，已責請監造單位督促承商儘速施工。
土地改良物 | 0 | 9000000 | 0 | -8404055 | 595945 | 595945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -595945 | -100
房屋及建築 | 55064450 | 90000000 | 0 | 8746758 | 153811208 | 153811208 | 109827964 | 8171042 | 117999006 | 76.72 | -35812202 | -23.28
機械及設備 | 1700000 | 132306000 | 0 | 23933867 | 157939867 | 157939867 | 145695893 | 3152127 | 148848020 | 94.24 | -9091847 | -5.76
交通及運輸設備 | 400000 | 10277000 | 0 | 12774322 | 23451322 | 23451322 | 20008901 | 0 | 20008901 | 85.32 | -3442421 | -14.68
什項設備 | 500000 | 137297000 | 0 | -37050892 | 100746108 | 100746108 | 95686714 | 212452 | 95899166 | 95.19 | -4846942 | -4.81
總 計 | 57664450 | 378880000 | 0 | 0 | 436544450 | 436544450 | 371219472 | 11535621 | 382755093 | 87.68 | -53789357 | -12.32
備註:以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。