## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 15168000 | 8474720 | 60181 | 8534901 | 56.27 | -6633099 | -43.73
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860 |  | 因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 11006000 | 1401806 | 60181 | 1461987 | 13.28 | -9544013 | -86.72 | 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤，刻正辦理補正中。 | 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速補正相關文件。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 11006000 | 56607 | 0 | 56607 | 0.51 | -10949393 | -99.49
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345199 | 60181 | 1405380 |  | 1405380
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 3513000 | 1624414 | 0 | 1624414 | 46.24 | -1888586 | -53.76 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 3513000 | 1624414 | 0 | 1624414 | 46.24 | -1888586 | -53.76
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 54000 | 66625 | 0 | 66625 | 123.38 | 12625 | 23.38 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 54000 | 66625 | 0 | 66625 | 123.38 | 12625 | 23.38
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 595000 | 1355015 | 0 | 1355015 | 227.73 | 760015 | 127.73 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 595000 | 1355015 | 0 | 1355015 | 227.73 | 760015 | 127.73
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 15168000 | 8474720 | 60181 | 8534901 | 56.27 | -6633099 | -43.73 | 房屋及建築： 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤，刻正辦理補正中。 | 房屋及建築： 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速補正相關文件。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 11006000 | 1401806 | 60181 | 1461987 | 13.28 | -9544013 | -86.72
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 3513000 | 1624414 | 0 | 1624414 | 46.24 | -1888586 | -53.76
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 54000 | 66625 | 0 | 66625 | 123.38 | 12625 | 23.38
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 595000 | 1355015 | 0 | 1355015 | 227.73 | 760015 | 127.73
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 15168000 | 8474720 | 60181 | 8534901 | 56.27 | -6633099 | -43.73
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由自籌收入(學雜費等收入)支應。