## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 33087000 | 18830000 | 267132 | 19097132 | 57.72 | -13989868 | -42.28
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860 |  | 因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 22512000 | 2625270 | 113732 | 2739002 | 12.17 | -19772998 | -87.83 | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤，刻正辦理補正中。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：承商已修正完成，並請承商儘速辦理下期估驗計價作業。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速補正相關文件，並積極辦理下期估驗計價作業。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 22512000 | 56607 | 0 | 56607 | 0.25 | -22455393 | -99.75
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568663 | 113732 | 2682395 |  | 2682395
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 7700000 | 4506303 | 0 | 4506303 | 58.52 | -3193697 | -41.48 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 7700000 | 4361561 | 0 | 4361561 | 56.64 | -3338439 | -43.36
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144742 | 0 | 144742 |  | 144742
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 184000 | 462609 | 0 | 462609 | 251.42 | 278609 | 151.42 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 184000 | 462609 | 0 | 462609 | 251.42 | 278609 | 151.42
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 2691000 | 7208958 | 153400 | 7362358 | 273.59 | 4671358 | 173.59 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 2691000 | 4140958 | 0 | 4140958 | 153.88 | 1449958 | 53.88
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068000 | 153400 | 3221400 |  | 3221400
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 33087000 | 18830000 | 267132 | 19097132 | 57.72 | -13989868 | -42.28 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤，刻正辦理補正中。 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：承商已修正完成，並請承商儘速辦理下期估驗計價作業。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速補正相關文件，並積極辦理下期估驗計價作業。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 22512000 | 2625270 | 113732 | 2739002 | 12.17 | -19772998 | -87.83
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 7700000 | 4506303 | 0 | 4506303 | 58.52 | -3193697 | -41.48
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 184000 | 462609 | 0 | 462609 | 251.42 | 278609 | 151.42
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 2691000 | 7208958 | 153400 | 7362358 | 273.59 | 4671358 | 173.59
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 33087000 | 18830000 | 267132 | 19097132 | 57.72 | -13989868 | -42.28
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。