## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 57927910 | 46102930 | 857107 | 46960037 | 81.07 | -10967873 | -18.93
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860 |  | 因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 37949910 | 16393571 | 693164 | 17086735 | 45.02 | -20863175 | -54.98 | 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 | 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 37949910 | 56607 | 0 | 56607 | 0.15 | -37893303 | -99.85
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336964 | 693164 | 17030128 |  | 17030128
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 10644000 | 13010105 | 10543 | 13020648 | 122.33 | 2376648 | 22.33 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 10644000 | 12866980 | 10543 | 12877523 | 120.98 | 2233523 | 20.98
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143125 | 0 | 143125 |  | 143125
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 2381000 | 898368 | 0 | 898368 | 37.73 | -1482632 | -62.27 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 2381000 | 898368 | 0 | 898368 | 37.73 | -1482632 | -62.27
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 6953000 | 11774026 | 153400 | 11927426 | 171.54 | 4974426 | 71.54 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 6953000 | 8859426 | 0 | 8859426 | 127.42 | 1906426 | 27.42
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914600 | 153400 | 3068000 |  | 3068000
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 57927910 | 46102930 | 857107 | 46960037 | 81.07 | -10967873 | -18.93 | 房屋及建築： 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 | 房屋及建築： 1.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 37949910 | 16393571 | 693164 | 17086735 | 45.02 | -20863175 | -54.98
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 10644000 | 13010105 | 10543 | 13020648 | 122.33 | 2376648 | 22.33
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 2381000 | 898368 | 0 | 898368 | 37.73 | -1482632 | -62.27
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 6953000 | 11774026 | 153400 | 11927426 | 171.54 | 4974426 | 71.54
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 57927910 | 46102930 | 857107 | 46960037 | 81.07 | -10967873 | -18.93
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。