## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 123352340 | 96182842 | 1719614 | 97902456 | 79.37 | -25449884 | -20.63
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860 |  | 因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 74720340 | 29034426 | 1664172 | 30698598 | 41.08 | -44021742 | -58.92 | 1.文化生活館新建工程：原預計於3月完成驗收及結算作業，惟承商未於期限內完成驗收缺失改善所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之文件資料有誤。 | 1.文化生活館新建工程：將依據契約及已驗收部分予以結算。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速更正以辦理估驗計價等請款作業。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 74720340 | 56607 | 0 | 56607 | 0.08 | -74663733 | -99.92
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28977819 | 1664172 | 30641991 |  | 30641991
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 20166000 | 27474704 | 55442 | 27530146 | 136.52 | 7364146 | 36.52 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 20166000 | 27474704 | 55442 | 27530146 | 136.52 | 7364146 | 36.52
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 3588000 | 1434843 | 0 | 1434843 | 39.99 | -2153157 | -60.01 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 3588000 | 1434843 | 0 | 1434843 | 39.99 | -2153157 | -60.01
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 24878000 | 34212009 | 0 | 34212009 | 137.52 | 9334009 | 37.52 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 24878000 | 20206209 | 0 | 20206209 | 81.22 | -4671791 | -18.78
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005800 | 0 | 14005800 |  | 14005800
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 123352340 | 96182842 | 1719614 | 97902456 | 79.37 | -25449884 | -20.63 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：原預計於3月完成驗收及結算作業，惟承商未於期限內完成驗收缺失改善所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之文件資料有誤。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：將依據契約及已驗收部分予以結算。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速更正以辦理估驗計價等請款作業。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 74720340 | 29034426 | 1664172 | 30698598 | 41.08 | -44021742 | -58.92
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 20166000 | 27474704 | 55442 | 27530146 | 136.52 | 7364146 | 36.52
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 3588000 | 1434843 | 0 | 1434843 | 39.99 | -2153157 | -60.01
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 24878000 | 34212009 | 0 | 34212009 | 137.52 | 9334009 | 37.52
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 123352340 | 96182842 | 1719614 | 97902456 | 79.37 | -25449884 | -20.63
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。