## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 190614340 | 118119411 | 3022182 | 121141593 | 63.55 | -69472747 | -36.45
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860 |  | 因配合學校政策，施作景觀綠趾計畫所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 91982340 | 37910858 | 2336936 | 40247794 | 43.76 | -51734546 | -56.24 | 1.文化生活館新建工程：已完成複驗，惟承商尚未提送結算資料所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議致工程進度落後。 | 1.文化生活館新建工程：已函請廠商儘速提送結算資料。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案達成協議後繼續施工，已請承商儘速趕工。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 91982340 | 107607 | 0 | 107607 | 0.12 | -91874733 | -99.88
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37803251 | 2336936 | 40140187 |  | 40140187
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 43646000 | 34583299 | 598804 | 35182103 | 80.61 | -8463897 | -19.39 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 43646000 | 33594505 | 546762 | 34141267 | 78.22 | -9504733 | -21.78
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988794 | 52042 | 1040836 |  | 1040836
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4104000 | 1978803 | 0 | 1978803 | 48.22 | -2125197 | -51.78 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4104000 | 1978803 | 0 | 1978803 | 48.22 | -2125197 | -51.78
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 50882000 | 39619591 | 86442 | 39706033 | 78.04 | -11175967 | -21.96 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 50882000 | 25613791 | 86442 | 25700233 | 50.51 | -25181767 | -49.49
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005800 | 0 | 14005800 |  | 14005800
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 190614340 | 118119411 | 3022182 | 121141593 | 63.55 | -69472747 | -36.45 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已完成複驗，惟承商尚未提送結算資料所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議致工程進度落後。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已函請廠商儘速提送結算資料。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案達成協議後繼續施工，已請承商儘速趕工。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 0 | 4026860 |  | 4026860
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 91982340 | 37910858 | 2336936 | 40247794 | 43.76 | -51734546 | -56.24
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 43646000 | 34583299 | 598804 | 35182103 | 80.61 | -8463897 | -19.39
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4104000 | 1978803 | 0 | 1978803 | 48.22 | -2125197 | -51.78
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | 0 | 147435000 | 50882000 | 39619591 | 86442 | 39706033 | 78.04 | -11175967 | -21.96
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 190614340 | 118119411 | 3022182 | 121141593 | 63.55 | -69472747 | -36.45
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。