## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 203164340 | 140009043 | 3752404 | 143761447 | 70.76 | -59402893 | -29.24
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 99605340 | 47893883 | 3003777 | 50897660 | 51.1 | -48707680 | -48.9 | 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 99605340 | 107607 | 0 | 107607 | 0.11 | -99497733 | -99.89
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47786276 | 3003777 | 50790053 |  | 50790053
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 43796000 | 43757001 | 391275 | 44148276 | 100.8 | 352276 | 0.8
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 43796000 | 42030588 | 302766 | 42333354 | 96.66 | -1462646 | -3.34
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726413 | 88509 | 1814922 |  | 1814922
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4284000 | 2172268 | 0 | 2172268 | 50.71 | -2111732 | -49.29 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4284000 | 2172268 | 0 | 2172268 | 50.71 | -2111732 | -49.29
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 51452000 | 42159031 | 357352 | 42516383 | 82.63 | -8935617 | -17.37 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 51452000 | 28153231 | 357352 | 28510583 | 55.41 | -22941417 | -44.59
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005800 | 0 | 14005800 |  | 14005800
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 203164340 | 140009043 | 3752404 | 143761447 | 70.76 | -59402893 | -29.24 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 99605340 | 47893883 | 3003777 | 50897660 | 51.1 | -48707680 | -48.9
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 43796000 | 43757001 | 391275 | 44148276 | 100.8 | 352276 | 0.8
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4284000 | 2172268 | 0 | 2172268 | 50.71 | -2111732 | -49.29
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 51452000 | 42159031 | 357352 | 42516383 | 82.63 | -8935617 | -17.37
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 203164340 | 140009043 | 3752404 | 143761447 | 70.76 | -59402893 | -29.24
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。