## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 223510340 | 170926334 | 3527114 | 174453448 | 78.05 | -49056892 | -21.95
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 111492340 | 50791722 | 3206105 | 53997827 | 48.43 | -57494513 | -51.57 | 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 111492340 | 495502 | 0 | 495502 | 0.44 | -110996838 | -99.56
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50296220 | 3206105 | 53502325 |  | 53502325
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 51505000 | 65836397 | 278465 | 66114862 | 128.37 | 14609862 | 28.37 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 51505000 | 51109984 | 189956 | 51299940 | 99.6 | -205060 | -0.4
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14726413 | 88509 | 14814922 |  | 14814922
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4464000 | 2828569 | 0 | 2828569 | 63.36 | -1635431 | -36.64 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4464000 | 2828569 | 0 | 2828569 | 63.36 | -1635431 | -36.64
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 52022000 | 47442786 | 42544 | 47485330 | 91.28 | -4536670 | -8.72
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 52022000 | 33436986 | 42544 | 33479530 | 64.36 | -18542470 | -35.64
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005800 | 0 | 14005800 |  | 14005800
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 223510340 | 170926334 | 3527114 | 174453448 | 78.05 | -49056892 | -21.95 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 111492340 | 50791722 | 3206105 | 53997827 | 48.43 | -57494513 | -51.57
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 51505000 | 65836397 | 278465 | 66114862 | 128.37 | 14609862 | 28.37
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4464000 | 2828569 | 0 | 2828569 | 63.36 | -1635431 | -36.64
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 52022000 | 47442786 | 42544 | 47485330 | 91.28 | -4536670 | -8.72
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 223510340 | 170926334 | 3527114 | 174453448 | 78.05 | -49056892 | -21.95
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。