## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 258004340 | 208410466 | 4610219 | 213020685 | 82.56 | -44983655 | -17.44
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 123144340 | 62616787 | 3911514 | 66528301 | 54.02 | -56616039 | -45.98 | 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後及部分內容尚有疑慮所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 1.文化生活館新建工程：已請廠商儘速修正後重新提送。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請承商全面鑽趕工進。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 123144340 | 495502 | 0 | 495502 | 0.4 | -122648838 | -99.6
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62121285 | 3911514 | 66032799 |  | 66032799
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 62877000 | 82170342 | 589225 | 82759567 | 131.62 | 19882567 | 31.62 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 62877000 | 64461091 | 343724 | 64804815 | 103.07 | 1927815 | 3.07
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17709251 | 245501 | 17954752 |  | 17954752
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4644000 | 5538706 | 0 | 5538706 | 119.27 | 894706 | 19.27 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4644000 | 5538706 | 0 | 5538706 | 119.27 | 894706 | 19.27
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 63312000 | 54057771 | 109480 | 54167251 | 85.56 | -9144749 | -14.44 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 63312000 | 40051971 | 109480 | 40161451 | 63.43 | -23150549 | -36.57
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005800 | 0 | 14005800 |  | 14005800
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 258004340 | 208410466 | 4610219 | 213020685 | 82.56 | -44983655 | -17.44 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後及部分內容尚有疑慮所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已請廠商儘速修正後重新提送。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請承商全面鑽趕工進。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4027000 | 4027000 | 4027000 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | -140 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 0 | 180536342 | 123144340 | 62616787 | 3911514 | 66528301 | 54.02 | -56616039 | -45.98
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 0 | 146545000 | 62877000 | 82170342 | 589225 | 82759567 | 131.62 | 19882567 | 31.62
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | 0 | 16591000 | 4644000 | 5538706 | 0 | 5538706 | 119.27 | 894706 | 19.27
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -4027000 | 143408000 | 63312000 | 54057771 | 109480 | 54167251 | 85.56 | -9144749 | -14.44
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 258004340 | 208410466 | 4610219 | 213020685 | 82.56 | -44983655 | -17.44
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。