## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國105 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 491107342 | 345857304 | 8698502 | 354555806 | 72.2 | -136551536 | -27.8
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 4026860 | 4026860 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | 0 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 4026860 | 4026860 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | 0 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 11613715 | 192150057 | 192150057 | 77008091 | 4340603 | 81348694 | 42.34 | -110801363 | -57.66 | 1.文化生活館新建工程：主要係因履約爭議廠商不服工程會調解建議，未積極辦理相關結案作業所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 1.文化生活館新建工程：刻正辦理原契約之結算作業。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正辦理契約變更之議價作業。
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 11613715 | 192150057 | 192150057 | 6275452 | 0 | 6275452 | 3.27 | -185874605 | -96.73
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70732639 | 4340603 | 75073242 |  | 75073242
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 19144878 | 165689878 | 165689878 | 160274763 | 3715115 | 163989878 | 98.97 | -1700000 | -1.03
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 19144878 | 165689878 | 165689878 | 136466912 | 2963064 | 139429976 | 84.15 | -26259902 | -15.85
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23807851 | 752051 | 24559902 |  | 24559902
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | -5868017 | 10722983 | 10722983 | 10322983 | 0 | 10322983 | 96.27 | -400000 | -3.73
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | -5868017 | 10722983 | 10722983 | 10322983 | 0 | 10322983 | 96.27 | -400000 | -3.73
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -28917436 | 118517564 | 118517564 | 94224607 | 642784 | 94867391 | 80.05 | -23650173 | -19.95 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -28917436 | 118517564 | 118517564 | 75706831 | 642784 | 76349615 | 64.42 | -42167949 | -35.58
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18517776 | 0 | 18517776 |  | 18517776
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 491107342 | 345857304 | 8698502 | 354555806 | 72.2 | -136551536 | -27.8 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係因履約爭議廠商不服工程會調解建議，未積極辦理相關結案作業所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：刻正辦理原契約之結算作業。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正辦理契約變更之議價作業。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4026860 | 4026860 | 4026860 | 4026860 | 0 | 4026860 | 100 | 0 | 0
房屋及建築 | 35576342 | 144960000 | 0 | 11613715 | 192150057 | 192150057 | 77008091 | 4340603 | 81348694 | 42.34 | -110801363 | -57.66
機械及設備 | 1700000 | 144845000 | 0 | 19144878 | 165689878 | 165689878 | 160274763 | 3715115 | 163989878 | 98.97 | -1700000 | -1.03
交通及運輸設備 | 400000 | 16191000 | 0 | -5868017 | 10722983 | 10722983 | 10322983 | 0 | 10322983 | 96.27 | -400000 | -3.73
什項設備 | 500000 | 146935000 | 0 | -28917436 | 118517564 | 118517564 | 94224607 | 642784 | 94867391 | 80.05 | -23650173 | -19.95
總 計 | 38176342 | 452931000 | 0 | 0 | 491107342 | 491107342 | 345857304 | 8698502 | 354555806 | 72.2 | -136551536 | -27.8
備註:以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。