## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 13272943 | 4053490 | 0 | 4053490 | 30.54 | -9219453 | -69.46
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 10197943 | 2000000 | 0 | 2000000 | 19.61 | -8197943 | -80.39 | 1.文化生活館新建工程：主要係廠商結算資料製作有誤，經多次溝通與修正致進度落後。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係廠商尚未修正契約變更展延工期之預定進度表，致估驗計價落後。 | 1.文化生活館新建工程：結算資料於1月中經監造單位審定，刻正辦理結算作業簽核程序。 2.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：請廠商儘速依展延天數修正預定進度表，並按期進行估驗計價請領工程款。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 10197943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10197943 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |  | 2000000
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 1652000 | 1319187 | 0 | 1319187 | 79.85 | -332813 | -20.15 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 1652000 | 1319187 | 0 | 1319187 | 79.85 | -332813 | -20.15
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67000 | -100 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67000 | -100
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 1356000 | 734303 | 0 | 734303 | 54.15 | -621697 | -45.85 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 1356000 | 734303 | 0 | 734303 | 54.15 | -621697 | -45.85
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 13272943 | 4053490 | 0 | 4053490 | 30.54 | -9219453 | -69.46 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係廠商結算資料製作有誤，經多次溝通與修正致進度落後。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係廠商尚未修正契約變更展延工期之預定進度表，致估驗計價落後。 | 房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：結算資料於1月中經監造單位審定，刻正辦理結算作業簽核程序。 2.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：請廠商儘速依展延天數修正預定進度表，並按期進行估驗計價請領工程款。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 10197943 | 2000000 | 0 | 2000000 | 19.61 | -8197943 | -80.39
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 1652000 | 1319187 | 0 | 1319187 | 79.85 | -332813 | -20.15
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67000 | -100
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 1356000 | 734303 | 0 | 734303 | 54.15 | -621697 | -45.85
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 13272943 | 4053490 | 0 | 4053490 | 30.54 | -9219453 | -69.46
備註:以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。