## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 55825844 | 37053261 | 432449 | 37485710 | 67.15 | -18340134 | -32.85
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 27188844 | 9921843 | 403418 | 10325261 | 37.98 | -16863583 | -62.02 | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 27188844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27188844 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9921843 | 403418 | 10325261 |  | 10325261
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 14906000 | 14487461 | 29031 | 14516492 | 97.39 | -389508 | -2.61
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 14906000 | 10317229 | 0 | 10317229 | 69.22 | -4588771 | -30.78
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170232 | 29031 | 4199263 |  | 4199263
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 1301000 | 892283 | 0 | 892283 | 68.58 | -408717 | -31.42 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 1301000 | 892283 | 0 | 892283 | 68.58 | -408717 | -31.42
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 12430000 | 11751674 | 0 | 11751674 | 94.54 | -678326 | -5.46
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 12430000 | 11751674 | 0 | 11751674 | 94.54 | -678326 | -5.46
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 55825844 | 37053261 | 432449 | 37485710 | 67.15 | -18340134 | -32.85 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 27188844 | 9921843 | 403418 | 10325261 | 37.98 | -16863583 | -62.02
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 14906000 | 14487461 | 29031 | 14516492 | 97.39 | -389508 | -2.61
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 1301000 | 892283 | 0 | 892283 | 68.58 | -408717 | -31.42
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 12430000 | 11751674 | 0 | 11751674 | 94.54 | -678326 | -5.46
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 55825844 | 37053261 | 432449 | 37485710 | 67.15 | -18340134 | -32.85
備註:以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。