## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 142320719 | 115376313 | 2003768 | 117380081 | 82.48 | -24940638 | -17.52
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 66927719 | 33644907 | 1550499 | 35195406 | 52.59 | -31732313 | -47.41 | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 66927719 | 964732 | 0 | 964732 | 1.44 | -65962987 | -98.56
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32680175 | 1550499 | 34230674 |  | 34230674
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 37837000 | 37978791 | 453269 | 38432060 | 101.57 | 595060 | 1.57
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 37837000 | 30330183 | 424238 | 30754421 | 81.28 | -7082579 | -18.72
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648608 | 29031 | 7677639 |  | 7677639
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 2385000 | 2586593 | 0 | 2586593 | 108.45 | 201593 | 8.45
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 2385000 | 2586593 | 0 | 2586593 | 108.45 | 201593 | 8.45
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 35171000 | 41166022 | 0 | 41166022 | 117.05 | 5995022 | 17.05 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 35171000 | 30987294 | 0 | 30987294 | 88.1 | -4183706 | -11.9
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10178728 | 0 | 10178728 |  | 10178728
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 142320719 | 115376313 | 2003768 | 117380081 | 82.48 | -24940638 | -17.52 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 66927719 | 33644907 | 1550499 | 35195406 | 52.59 | -31732313 | -47.41
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 37837000 | 37978791 | 453269 | 38432060 | 101.57 | 595060 | 1.57
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 2385000 | 2586593 | 0 | 2586593 | 108.45 | 201593 | 8.45
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 35171000 | 41166022 | 0 | 41166022 | 117.05 | 5995022 | 17.05
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 142320719 | 115376313 | 2003768 | 117380081 | 82.48 | -24940638 | -17.52
備註:以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。