## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 161181719 | 143079115 | 1823441 | 144902556 | 89.9 | -16279163 | -10.1
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 67927719 | 33696907 | 1550499 | 35247406 | 51.89 | -32680313 | -48.11 | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：刻正辦理契約變更作業，並將儘速辦理後續竣工及驗收相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：刻正簽辦有關驗收缺失項目之處理方式。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 67927719 | 1016732 | 0 | 1016732 | 1.5 | -66910987 | -98.5
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32680175 | 1550499 | 34230674 |  | 34230674
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 46998000 | 61881710 | 90538 | 61972248 | 131.86 | 14974248 | 31.86 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 46998000 | 54233102 | 61507 | 54294609 | 115.53 | 7296609 | 15.53
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648608 | 29031 | 7677639 |  | 7677639
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 3379000 | 2641993 | 0 | 2641993 | 78.19 | -737007 | -21.81 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 3379000 | 2641993 | 0 | 2641993 | 78.19 | -737007 | -21.81
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 42877000 | 44858505 | 182404 | 45040909 | 105.05 | 2163909 | 5.05
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 42877000 | 34679777 | 182404 | 34862181 | 81.31 | -8014819 | -18.69
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10178728 | 0 | 10178728 |  | 10178728
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 161181719 | 143079115 | 1823441 | 144902556 | 89.9 | -16279163 | -10.1 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：刻正辦理契約變更作業，並將儘速辦理後續竣工及驗收相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：刻正簽辦有關驗收缺失項目之處理方式。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 67927719 | 33696907 | 1550499 | 35247406 | 51.89 | -32680313 | -48.11
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 46998000 | 61881710 | 90538 | 61972248 | 131.86 | 14974248 | 31.86
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 3379000 | 2641993 | 0 | 2641993 | 78.19 | -737007 | -21.81
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 42877000 | 44858505 | 182404 | 45040909 | 105.05 | 2163909 | 5.05
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 161181719 | 143079115 | 1823441 | 144902556 | 89.9 | -16279163 | -10.1
備註:以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。