## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 179687719 | 171818379 | 2675718 | 174494097 | 97.11 | -5193622 | -2.89
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935057 | 0 | 935057 |  | 935057 |  | 主要係配合學校政策，施作音樂系館出入口無障礙坡道及雨庇工程所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935057 | 0 | 935057 |  | 935057
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 67927719 | 44125481 | 2325332 | 46450813 | 68.38 | -21476906 | -31.62 | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：刻正辦理契約變更作業，並將儘速辦理後續竣工及驗收相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：刻正簽辦有關驗收缺失項目之處理方式。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 67927719 | 1073852 | 0 | 1073852 | 1.58 | -66853867 | -98.42
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43051629 | 2325332 | 45376961 |  | 45376961
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 60160000 | 73970854 | 85031 | 74055885 | 123.1 | 13895885 | 23.1 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 60160000 | 64822246 | 56000 | 64878246 | 107.84 | 4718246 | 7.84
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148608 | 29031 | 9177639 |  | 9177639
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 4236000 | 3311413 | 0 | 3311413 | 78.17 | -924587 | -21.83 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 4236000 | 3311413 | 0 | 3311413 | 78.17 | -924587 | -21.83
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 47364000 | 49475574 | 265355 | 49740929 | 105.02 | 2376929 | 5.02
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 47364000 | 39296846 | 265355 | 39562201 | 83.53 | -7801799 | -16.47
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10178728 | 0 | 10178728 |  | 10178728
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 179687719 | 171818379 | 2675718 | 174494097 | 97.11 | -5193622 | -2.89 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：刻正辦理契約變更作業，並將儘速辦理後續竣工及驗收相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：刻正簽辦有關驗收缺失項目之處理方式。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935057 | 0 | 935057 |  | 935057
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 67927719 | 44125481 | 2325332 | 46450813 | 68.38 | -21476906 | -31.62
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 60160000 | 73970854 | 85031 | 74055885 | 123.1 | 13895885 | 23.1
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 4236000 | 3311413 | 0 | 3311413 | 78.17 | -924587 | -21.83
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 47364000 | 49475574 | 265355 | 49740929 | 105.02 | 2376929 | 5.02
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 179687719 | 171818379 | 2675718 | 174494097 | 97.11 | -5193622 | -2.89
備註:以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。