## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 307589235 | 324418066 | 6152914 | 330570980 | 107.47 | 22981745 | 7.47
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935057 | 0 | 935057 |  | 935057 |  | 主要係配合學校政策，施作音樂系館出入口無障礙坡道及雨庇工程所致。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935057 | 0 | 935057 |  | 935057
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 123970235 | 85878092 | 4756463 | 90634555 | 73.11 | -33335680 | -26.89 | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係南向格柵區周圍之原設計圖點位與結構體衝突等影響致工程進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：已於11月9日辦理驗收作業，並請承商儘速完成驗收缺失之改善作業。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已於11月8日完成驗收作業，並請承商儘速完成五大管線申報作業，以取得使用執照。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理契約變更之相關事宜。
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 123970235 | 1172500 | 0 | 1172500 | 0.95 | -122797735 | -99.05
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84705592 | 4756463 | 89462055 |  | 89462055
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 109321000 | 158199939 | 1297462 | 159497401 | 145.9 | 50176401 | 45.9 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 109321000 | 120698975 | 1268431 | 121967406 | 111.57 | 12646406 | 11.57
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500964 | 29031 | 37529995 |  | 37529995
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 9242000 | 6777317 | 0 | 6777317 | 73.33 | -2464683 | -26.67 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 9242000 | 6777317 | 0 | 6777317 | 73.33 | -2464683 | -26.67
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 65056000 | 72627661 | 98989 | 72726650 | 111.79 | 7670650 | 11.79 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 65056000 | 62448933 | 98989 | 62547922 | 96.14 | -2508078 | -3.86
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10178728 | 0 | 10178728 |  | 10178728
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 307589235 | 324418066 | 6152914 | 330570980 | 107.47 | 22981745 | 7.47
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935057 | 0 | 935057 |  | 935057
房屋及建築 | 110801363 | 75139000 | 0 | 0 | 185940363 | 123970235 | 85878092 | 4756463 | 90634555 | 73.11 | -33335680 | -26.89
機械及設備 | 1700000 | 151972000 | 0 | 0 | 153672000 | 109321000 | 158199939 | 1297462 | 159497401 | 145.9 | 50176401 | 45.9
交通及運輸設備 | 400000 | 11940000 | 0 | 0 | 12340000 | 9242000 | 6777317 | 0 | 6777317 | 73.33 | -2464683 | -26.67
什項設備 | 500000 | 76099000 | 0 | 0 | 76599000 | 65056000 | 72627661 | 98989 | 72726650 | 111.79 | 7670650 | 11.79
總 計 | 113401363 | 315150000 | 0 | 0 | 428551363 | 307589235 | 324418066 | 6152914 | 330570980 | 107.47 | 22981745 | 7.47
備註:以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。