## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
專案計畫 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 8651126 | 339626000 | 0 | 0 | 348277126 | 13734901 | 17573575 | 0 | 17573575 | 127.95 | 3838674 | 27.95
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 0 | 62973126 | 780901 | 2800014 | 0 | 2800014 | 358.56 | 2019113 | 258.56 | 主要係羅斯福路二段77巷26號新建工程進度超前所致。
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 0 | 62973126 | 780901 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780901 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800014 | 0 | 2800014 |  | 2800014
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | 0 | 176825000 | 4794000 | 12610771 | 0 | 12610771 | 263.05 | 7816771 | 163.05 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | 0 | 176825000 | 4794000 | 12610771 | 0 | 12610771 | 263.05 | 7816771 | 163.05
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 1544000 | 915390 | 0 | 915390 | 59.29 | -628610 | -40.71 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 1544000 | 915390 | 0 | 915390 | 59.29 | -628610 | -40.71
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | 0 | 95865000 | 6616000 | 1247400 | 0 | 1247400 | 18.85 | -5368600 | -81.15 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | 0 | 95865000 | 6616000 | 1247400 | 0 | 1247400 | 18.85 | -5368600 | -81.15
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 13734901 | 17573575 | 0 | 17573575 | 127.95 | 3838674 | 27.95 | 機械及設備： 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
不動產、廠房及設備 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 13734901 | 17573575 | 0 | 17573575 | 127.95 | 3838674 | 27.95
房屋及建築 | 6051126 | 206922000 | 0 | 0 | 212973126 | 780901 | 2800014 | 0 | 2800014 | 358.56 | 2019113 | 258.56
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | 0 | 176825000 | 4794000 | 12610771 | 0 | 12610771 | 263.05 | 7816771 | 163.05
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 1544000 | 915390 | 0 | 915390 | 59.29 | -628610 | -40.71
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | 0 | 95865000 | 6616000 | 1247400 | 0 | 1247400 | 18.85 | -5368600 | -81.15
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 13734901 | 17573575 | 0 | 17573575 | 127.95 | 3838674 | 27.95
備註:以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。