## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
專案計畫 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -100
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -100 | 主要係台北市政府都市設計審議尚未通過，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫 | 8651126 | 339626000 | 0 | 0 | 348277126 | 63579332 | 86669499 | 1713644 | 88383143 | 139.01 | 24803811 | 39.01
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40625500 | 0 | 40625500 |  | 40625500 |  | 主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金等。 | 將視實際情形於預算總額內調整容納。
預付工程及土地款-土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40625500 | 0 | 40625500 |  | 40625500
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61229 | 0 | 61229 |  | 61229 |  | 主要係支付校本部運動場地下停車場身障電梯增設暨周邊友善環境改善工程之委託設計監造費。 | 將視實際情形於預算總額內調整容納。
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61229 | 0 | 61229 |  | 61229
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 0 | 62973126 | 3390332 | 11268055 | 1713644 | 12981699 | 382.9 | 9591367 | 282.9 | 主要係羅斯福路二段77巷26號新建工程及圖書館校區美術館與多功能活動中心大樓新建工程之進度超前所致。
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 0 | 62973126 | 3390332 | 1320000 | 0 | 1320000 | 38.93 | -2070332 | -61.07
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948055 | 1713644 | 11661699 |  | 11661699
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | 0 | 176825000 | 22541000 | 27004917 | 0 | 27004917 | 119.8 | 4463917 | 19.8 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | 0 | 176825000 | 22541000 | 27004917 | 0 | 27004917 | 119.8 | 4463917 | 19.8
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 3213000 | 1354124 | 0 | 1354124 | 42.15 | -1858876 | -57.85 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 3213000 | 1354124 | 0 | 1354124 | 42.15 | -1858876 | -57.85
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | 0 | 95865000 | 34435000 | 6355674 | 0 | 6355674 | 18.46 | -28079326 | -81.54 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | 0 | 95865000 | 34435000 | 6175674 | 0 | 6175674 | 17.93 | -28259326 | -82.07
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 |  | 180000
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 68579332 | 86669499 | 1713644 | 88383143 | 128.88 | 19803811 | 28.88 | 土地： 主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金等。 | 土地： 將視實際情形於預算總額內調整容納。
不動產、廠房及設備 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 68579332 | 86669499 | 1713644 | 88383143 | 128.88 | 19803811 | 28.88
土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40625500 | 0 | 40625500 |  | 40625500
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61229 | 0 | 61229 |  | 61229
房屋及建築 | 6051126 | 206922000 | 0 | 0 | 212973126 | 8390332 | 11268055 | 1713644 | 12981699 | 154.72 | 4591367 | 54.72
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | 0 | 176825000 | 22541000 | 27004917 | 0 | 27004917 | 119.8 | 4463917 | 19.8
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 3213000 | 1354124 | 0 | 1354124 | 42.15 | -1858876 | -57.85
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | 0 | 95865000 | 34435000 | 6355674 | 0 | 6355674 | 18.46 | -28079326 | -81.54
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 68579332 | 86669499 | 1713644 | 88383143 | 128.88 | 19803811 | 28.88
備註:以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。