## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 10000000 | 108000 | 0 | 108000 | 1.08 | -9892000 | -98.92
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 10000000 | 108000 | 0 | 108000 | 1.08 | -9892000 | -98.92 | 主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫 | 8651126 | 339626000 | 0 | 0 | 348277126 | 200841332 | 173279419 | 3805043 | 177084462 | 88.17 | -23756870 | -11.83
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 49334000 | 112307126 | 97000332 | 92862868 | 3805043 | 96667911 | 99.66 | -332421 | -0.34
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 49334000 | 112307126 | 97000332 | 42038000 | 0 | 42038000 | 43.34 | -54962332 | -56.66
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50824868 | 3805043 | 54629911 |  | 54629911
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 51637000 | 52747840 | 0 | 52747840 | 102.15 | 1110840 | 2.15
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 51637000 | 52120240 | 0 | 52120240 | 100.94 | 483240 | 0.94
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627600 | 0 | 627600 |  | 627600
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 5522000 | 2873195 | 0 | 2873195 | 52.03 | -2648805 | -47.97 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 5522000 | 2873195 | 0 | 2873195 | 52.03 | -2648805 | -47.97
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46621000 | 24734287 | 0 | 24734287 | 53.05 | -21886713 | -46.95 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46621000 | 18895970 | 0 | 18895970 | 40.53 | -27725030 | -59.47
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838317 | 0 | 5838317 |  | 5838317
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 210841332 | 173387419 | 3805043 | 177192462 | 84.04 | -33648870 | -15.96 | 什項設備： 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 什項設備： 積極辦理中。
不動產、廠房及設備 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 210841332 | 173387419 | 3805043 | 177192462 | 84.04 | -33648870 | -15.96
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
房屋及建築 | 6051126 | 206922000 | 0 | 49334000 | 262307126 | 107000332 | 92970868 | 3805043 | 96775911 | 90.44 | -10224421 | -9.56
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 51637000 | 52747840 | 0 | 52747840 | 102.15 | 1110840 | 2.15
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 5522000 | 2873195 | 0 | 2873195 | 52.03 | -2648805 | -47.97
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46621000 | 24734287 | 0 | 24734287 | 53.05 | -21886713 | -46.95
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 210841332 | 173387419 | 3805043 | 177192462 | 84.04 | -33648870 | -15.96
備註:以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。