## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 10000000 | 4953000 | 0 | 4953000 | 49.53 | -5047000 | -50.47
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 10000000 | 4953000 | 0 | 4953000 | 49.53 | -5047000 | -50.47 | 主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫 | 8651126 | 339626000 | 0 | 0 | 348277126 | 218994332 | 203556019 | 4664577 | 208220596 | 95.08 | -10773736 | -4.92
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 49334000 | 112307126 | 111326332 | 109800835 | 4664577 | 114465412 | 102.82 | 3139080 | 2.82
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 49334000 | 112307126 | 111326332 | 42038000 | 0 | 42038000 | 37.76 | -69288332 | -62.24
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67762835 | 4664577 | 72427412 |  | 72427412
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 55219000 | 62446226 | 0 | 62446226 | 113.09 | 7227226 | 13.09 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 55219000 | 61818626 | 0 | 61818626 | 111.95 | 6599626 | 11.95
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627600 | 0 | 627600 |  | 627600
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 5664000 | 3117190 | 0 | 3117190 | 55.04 | -2546810 | -44.96 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 5664000 | 3117190 | 0 | 3117190 | 55.04 | -2546810 | -44.96
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46724000 | 28130539 | 0 | 28130539 | 60.21 | -18593461 | -39.79 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46724000 | 22292222 | 0 | 22292222 | 47.71 | -24431778 | -52.29
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838317 | 0 | 5838317 |  | 5838317
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 228994332 | 208509019 | 4664577 | 213173596 | 93.09 | -15820736 | -6.91 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 什項設備： 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。 什項設備： 積極辦理中。
不動產、廠房及設備 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 228994332 | 208509019 | 4664577 | 213173596 | 93.09 | -15820736 | -6.91
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
房屋及建築 | 6051126 | 206922000 | 0 | 49334000 | 262307126 | 121326332 | 114753835 | 4664577 | 119418412 | 98.43 | -1907920 | -1.57
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 55219000 | 62446226 | 0 | 62446226 | 113.09 | 7227226 | 13.09
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 5664000 | 3117190 | 0 | 3117190 | 55.04 | -2546810 | -44.96
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46724000 | 28130539 | 0 | 28130539 | 60.21 | -18593461 | -39.79
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 228994332 | 208509019 | 4664577 | 213173596 | 93.09 | -15820736 | -6.91
備註:以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。