## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 50000000 | 6153958 | 0 | 6153958 | 12.31 | -43846042 | -87.69
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 50000000 | 6153958 | 0 | 6153958 | 12.31 | -43846042 | -87.69 | 主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 刻正積極辦理開工準備作業(市政府、環保、五大管線等申請作業)，預計於11月開始全面動工。將透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，以加速工進鑽趕進度。
一般建築及設備計畫 | 8651126 | 339626000 | 0 | 0 | 348277126 | 234775332 | 254544179 | 5211814 | 259755993 | 110.64 | 24980661 | 10.64
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 49334000 | 112307126 | 111526332 | 120337802 | 5211814 | 125549616 | 112.57 | 14023284 | 12.57 | 主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金等。 | 將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 0 | 49334000 | 112307126 | 111526332 | 44301156 | 0 | 44301156 | 39.72 | -67225176 | -60.28
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76036646 | 5211814 | 81248460 |  | 81248460
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 69046000 | 89469452 | 0 | 89469452 | 129.58 | 20423452 | 29.58 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 69046000 | 88528188 | 0 | 88528188 | 128.22 | 19482188 | 28.22
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941264 | 0 | 941264 |  | 941264
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 7240000 | 4304851 | 0 | 4304851 | 59.46 | -2935149 | -40.54 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 7240000 | 4304851 | 0 | 4304851 | 59.46 | -2935149 | -40.54
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46902000 | 40370845 | 0 | 40370845 | 86.07 | -6531155 | -13.93 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46902000 | 34532528 | 0 | 34532528 | 73.63 | -12369472 | -26.37
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838317 | 0 | 5838317 |  | 5838317
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 284775332 | 260698137 | 5211814 | 265909951 | 93.38 | -18865381 | -6.62 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理開工準備作業(市政府、環保、五大管線等申請作業)，預計於11月開始全面動工。將透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，以加速工進鑽趕進度。
不動產、廠房及設備 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 284775332 | 260698137 | 5211814 | 265909951 | 93.38 | -18865381 | -6.62
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 61000 | 61000 | 61229 | 0 | 61229 | 100.38 | 229 | 0.38
房屋及建築 | 6051126 | 206922000 | 0 | 49334000 | 262307126 | 161526332 | 126491760 | 5211814 | 131703574 | 81.54 | -29822758 | -18.46
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -37409000 | 139416000 | 69046000 | 89469452 | 0 | 89469452 | 129.58 | 20423452 | 29.58
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | 0 | 12614000 | 7240000 | 4304851 | 0 | 4304851 | 59.46 | -2935149 | -40.54
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -11986000 | 83879000 | 46902000 | 40370845 | 0 | 40370845 | 86.07 | -6531155 | -13.93
總 計 | 8651126 | 489626000 | 0 | 0 | 498277126 | 284775332 | 260698137 | 5211814 | 265909951 | 93.38 | -18865381 | -6.62
備註:以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。