## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國107 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 16047819 | 52997207 | 69045026 | 46.03 | -80954974 | -53.97
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 16047819 | 52997207 | 69045026 | 46.03 | -80954974 | -53.97 | 主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 刻正積極辦理開工準備作業(市政府審查：施工計畫、環保、五大管線等申請作業)，即可開始全面動工。透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，並加速工進鑽趕進度，預計不致影響原規劃於110年底完工之目標。
一般建築及設備計畫 | 8651126 | 339626000 | 40074378 | 0 | 388351504 | 388351504 | 330571047 | 7849434 | 338420481 | 87.14 | -49931023 | -12.86
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61229 | 61229 | 61229 | 61229 | 0 | 61229 | 100 | 0 | 0
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61229 | 61229 | 61229 | 61229 | 0 | 61229 | 100 | 0 | 0
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 40074378 | 26704059 | 129751563 | 129751563 | 121088425 | 5211814 | 126300239 | 97.34 | -3451324 | -2.66
房屋及建築 | 6051126 | 56922000 | 40074378 | 26704059 | 129751563 | 129751563 | 45001879 | 0 | 45001879 | 34.68 | -84749684 | -65.32
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76086546 | 5211814 | 81298360 |  | 81298360
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -18540728 | 158284272 | 158284272 | 138436947 | 1204446 | 139641393 | 88.22 | -18642879 | -11.78 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -18540728 | 158284272 | 158284272 | 137764797 | 1204446 | 138969243 | 87.8 | -19315029 | -12.2
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672150 | 0 | 672150 |  | 672150
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | -1654000 | 10960000 | 10960000 | 8366771 | 0 | 8366771 | 76.34 | -2593229 | -23.66 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | -1654000 | 10960000 | 10960000 | 8366771 | 0 | 8366771 | 76.34 | -2593229 | -23.66
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -6570560 | 89294440 | 89294440 | 62617675 | 1433174 | 64050849 | 71.73 | -25243591 | -28.27 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -6570560 | 89294440 | 89294440 | 56779358 | 1433174 | 58212532 | 65.19 | -31081908 | -34.81
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838317 | 0 | 5838317 |  | 5838317
總 計 | 8651126 | 489626000 | 40074378 | 0 | 538351504 | 538351504 | 346618866 | 60846641 | 407465507 | 75.69 | -130885997 | -24.31 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理開工準備作業(市政府審查：施工計畫、環保、五大管線等申請作業)，即可開始全面動工。透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，並加速工進鑽趕進度，預計不致影響原規劃於110年底完工之目標。
不動產、廠房及設備 | 8651126 | 489626000 | 40074378 | 0 | 538351504 | 538351504 | 346618866 | 60846641 | 407465507 | 75.69 | -130885997 | -24.31
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 61229 | 61229 | 61229 | 61229 | 0 | 61229 | 100 | 0 | 0
房屋及建築 | 6051126 | 206922000 | 40074378 | 26704059 | 279751563 | 279751563 | 137136244 | 58209021 | 195345265 | 69.83 | -84406298 | -30.17
機械及設備 | 1700000 | 175125000 | 0 | -18540728 | 158284272 | 158284272 | 138436947 | 1204446 | 139641393 | 88.22 | -18642879 | -11.78
交通及運輸設備 | 400000 | 12214000 | 0 | -1654000 | 10960000 | 10960000 | 8366771 | 0 | 8366771 | 76.34 | -2593229 | -23.66
什項設備 | 500000 | 95365000 | 0 | -6570560 | 89294440 | 89294440 | 62617675 | 1433174 | 64050849 | 71.73 | -25243591 | -28.27
總 計 | 8651126 | 489626000 | 40074378 | 0 | 538351504 | 538351504 | 346618866 | 60846641 | 407465507 | 75.69 | -130885997 | -24.31
備註:以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。