## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 10059000 | 27214463 | 0 | 27214463 | 270.55 | 17155463 | 170.55
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 0 | 6466 | 0 | 6466 |  | 6466 |  | 青田街2巷1－3號新建工程支付空氣汙染防制費，致實際數較預算分配數增加。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466 | 0 | 6466 |  | 6466
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 8737000 | 26126892 | 0 | 26126892 | 299.04 | 17389892 | 199.04 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 8737000 | 14066892 | 0 | 14066892 | 161 | 5329892 | 61
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060000 | 0 | 12060000 |  | 12060000
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 206000 | 105118 | 0 | 105118 | 51.03 | -100882 | -48.97 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 206000 | 105118 | 0 | 105118 | 51.03 | -100882 | -48.97
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 1116000 | 975987 | 0 | 975987 | 87.45 | -140013 | -12.55 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 1116000 | 975987 | 0 | 975987 | 87.45 | -140013 | -12.55
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 10059000 | 27214463 | 0 | 27214463 | 270.55 | 17155463 | 170.55 | 機械及設備： 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 10059000 | 27214463 | 0 | 27214463 | 270.55 | 17155463 | 170.55
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 0 | 385340868 | 0 | 6466 | 0 | 6466 |  | 6466
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 8737000 | 26126892 | 0 | 26126892 | 299.04 | 17389892 | 199.04
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 206000 | 105118 | 0 | 105118 | 51.03 | -100882 | -48.97
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 1116000 | 975987 | 0 | 975987 | 87.45 | -140013 | -12.55
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 10059000 | 27214463 | 0 | 27214463 | 270.55 | 17155463 | 170.55
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。