## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 90000 | 0 | 90000 |  | 90000
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 90000 | 0 | 90000 |  | 90000 |  | 支付申請候選智慧建築評定費，致實際數較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 23918000 | 43035045 | 0 | 43035045 | 179.93 | 19117045 | 79.93
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 0 | 298546 | 0 | 298546 |  | 298546 |  | 青田街2巷1－3號新建工程支付委託設計監造費等，致實際數較預算分配數增加。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298546 | 0 | 298546 |  | 298546
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 18979000 | 31958386 | 0 | 31958386 | 168.39 | 12979386 | 68.39 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 18979000 | 19898386 | 0 | 19898386 | 104.84 | 919386 | 4.84
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060000 | 0 | 12060000 |  | 12060000
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 254000 | 314468 | 0 | 314468 | 123.81 | 60468 | 23.81 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 254000 | 314468 | 0 | 314468 | 123.81 | 60468 | 23.81
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 4685000 | 10463645 | 0 | 10463645 | 223.34 | 5778645 | 123.34 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 4685000 | 10463645 | 0 | 10463645 | 223.34 | 5778645 | 123.34
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 23918000 | 43125045 | 0 | 43125045 | 180.3 | 19207045 | 80.3 | 機械及設備： 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 23918000 | 43125045 | 0 | 43125045 | 180.3 | 19207045 | 80.3
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 0 | 385340868 | 0 | 388546 | 0 | 388546 |  | 388546
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 18979000 | 31958386 | 0 | 31958386 | 168.39 | 12979386 | 68.39
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 254000 | 314468 | 0 | 314468 | 123.81 | 60468 | 23.81
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 4685000 | 10463645 | 0 | 10463645 | 223.34 | 5778645 | 123.34
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 23918000 | 43125045 | 0 | 43125045 | 180.3 | 19207045 | 80.3
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。