## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 2726791 | 0 | 2726791 |  | 2726791
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 2726791 | 0 | 2726791 |  | 2726791 |  | 支付申請候選智慧建築評定費及工程估驗款，致實際數較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 32206000 | 53180915 | 0 | 53180915 | 165.13 | 20974915 | 65.13
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 0 | 298546 | 0 | 298546 |  | 298546 |  | 青田街2巷1－3號新建工程支付委託設計監造費等，致實際數較預算分配數增加。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298546 | 0 | 298546 |  | 298546
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 24886000 | 39823290 | 0 | 39823290 | 160.02 | 14937290 | 60.02 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 24886000 | 27763290 | 0 | 27763290 | 111.56 | 2877290 | 11.56
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060000 | 0 | 12060000 |  | 12060000
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 405000 | 369668 | 0 | 369668 | 91.28 | -35332 | -8.72
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 405000 | 369668 | 0 | 369668 | 91.28 | -35332 | -8.72
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 6915000 | 12689411 | 0 | 12689411 | 183.51 | 5774411 | 83.51 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 6915000 | 12495611 | 0 | 12495611 | 180.7 | 5580611 | 80.7
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193800 | 0 | 193800 |  | 193800
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 32206000 | 55907706 | 0 | 55907706 | 173.59 | 23701706 | 73.59 | 機械及設備： 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 32206000 | 55907706 | 0 | 55907706 | 173.59 | 23701706 | 73.59
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 0 | 385340868 | 0 | 3025337 | 0 | 3025337 |  | 3025337
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 24886000 | 39823290 | 0 | 39823290 | 160.02 | 14937290 | 60.02
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 405000 | 369668 | 0 | 369668 | 91.28 | -35332 | -8.72
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 6915000 | 12689411 | 0 | 12689411 | 183.51 | 5774411 | 83.51
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 32206000 | 55907706 | 0 | 55907706 | 173.59 | 23701706 | 73.59
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。