## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 7473651 | 0 | 7473651 |  | 7473651
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 0 | 7473651 | 0 | 7473651 |  | 7473651 |  | 支付申請候選智慧建築評定費及工程估驗款，致實際數較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 52358000 | 72466207 | 0 | 72466207 | 138.41 | 20108207 | 38.41
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 1000000 | 298546 | 0 | 298546 | 29.85 | -701454 | -70.15 | 文化生活館新建工程因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得以支付款項。 | 俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298546 | 0 | 298546 |  | 298546
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 34081000 | 50367083 | 0 | 50367083 | 147.79 | 16286083 | 47.79 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 34081000 | 38307083 | 0 | 38307083 | 112.4 | 4226083 | 12.4
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060000 | 0 | 12060000 |  | 12060000
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 584000 | 1630268 | 0 | 1630268 | 279.16 | 1046268 | 179.16 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 584000 | 1630268 | 0 | 1630268 | 279.16 | 1046268 | 179.16
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 16693000 | 20170310 | 0 | 20170310 | 120.83 | 3477310 | 20.83 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 16693000 | 16055510 | 0 | 16055510 | 96.18 | -637490 | -3.82
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114800 | 0 | 4114800 |  | 4114800
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 52358000 | 79939858 | 0 | 79939858 | 152.68 | 27581858 | 52.68 | 機械及設備： 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 52358000 | 79939858 | 0 | 79939858 | 152.68 | 27581858 | 52.68
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 0 | 385340868 | 1000000 | 7772197 | 0 | 7772197 | 777.22 | 6772197 | 677.22
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 34081000 | 50367083 | 0 | 50367083 | 147.79 | 16286083 | 47.79
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 584000 | 1630268 | 0 | 1630268 | 279.16 | 1046268 | 179.16
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 16693000 | 20170310 | 0 | 20170310 | 120.83 | 3477310 | 20.83
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 52358000 | 79939858 | 0 | 79939858 | 152.68 | 27581858 | 52.68
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。