## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 80954974 | 14386748 | 1436568 | 15823316 | 19.55 | -65131658 | -80.45
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 80954974 | 14386748 | 1436568 | 15823316 | 19.55 | -65131658 | -80.45 | 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 74263000 | 82940173 | 924548 | 83864721 | 112.93 | 9601721 | 12.93
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 1500000 | 398296 | 0 | 398296 | 26.55 | -1101704 | -73.45 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 0 | 4385894 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398296 | 0 | 398296 |  | 398296
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 43669000 | 58111800 | 164890 | 58276690 | 133.45 | 14607690 | 33.45 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 43669000 | 44551800 | 164890 | 44716690 | 102.4 | 1047690 | 2.4
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13560000 | 0 | 13560000 |  | 13560000
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 779000 | 1927308 | 0 | 1927308 | 247.41 | 1148308 | 147.41 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 779000 | 1927308 | 0 | 1927308 | 247.41 | 1148308 | 147.41
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 28315000 | 22502769 | 759658 | 23262427 | 82.16 | -5052573 | -17.84 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 28315000 | 18387969 | 759658 | 19147627 | 67.62 | -9167373 | -32.38
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114800 | 0 | 4114800 |  | 4114800
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 155217974 | 97326921 | 2361116 | 99688037 | 64.22 | -55529937 | -35.78 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 155217974 | 97326921 | 2361116 | 99688037 | 64.22 | -55529937 | -35.78
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 0 | 385340868 | 82454974 | 14785044 | 1436568 | 16221612 | 19.67 | -66233362 | -80.33
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 43669000 | 58111800 | 164890 | 58276690 | 133.45 | 14607690 | 33.45
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 779000 | 1927308 | 0 | 1927308 | 247.41 | 1148308 | 147.41
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | 0 | 100040000 | 28315000 | 22502769 | 759658 | 23262427 | 82.16 | -5052573 | -17.84
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 155217974 | 97326921 | 2361116 | 99688037 | 64.22 | -55529937 | -35.78
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。