## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 80954974 | 28459261 | 4474929 | 32934190 | 40.68 | -48020784 | -59.32
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 80954974 | 28459261 | 4474929 | 32934190 | 40.68 | -48020784 | -59.32 | 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 117581000 | 117156282 | 533091 | 117689373 | 100.09 | 108373 | 0.09
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 13142000 | 10531988 | 533091 | 11065079 | 84.2 | -2076921 | -15.8 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見修正先期規劃書，再提送至該部審核。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：待審核完成後，將儘速辦理後續相關事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 13142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13142000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10531988 | 533091 | 11065079 |  | 11065079
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 71652000 | 78024599 | 0 | 78024599 | 108.89 | 6372599 | 8.89
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 71652000 | 62964599 | 0 | 62964599 | 87.88 | -8687401 | -12.12
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15060000 | 0 | 15060000 |  | 15060000
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2033000 | 2505608 | 0 | 2505608 | 123.25 | 472608 | 23.25 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2033000 | 2505608 | 0 | 2505608 | 123.25 | 472608 | 23.25
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 30754000 | 26094087 | 0 | 26094087 | 84.85 | -4659913 | -15.15 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 30754000 | 21979287 | 0 | 21979287 | 71.47 | -8774713 | -28.53
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114800 | 0 | 4114800 |  | 4114800
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 198535974 | 145615543 | 5008020 | 150623563 | 75.87 | -47912411 | -24.13 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 198535974 | 145615543 | 5008020 | 150623563 | 75.87 | -47912411 | -24.13
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 10667000 | 396007868 | 94096974 | 38991249 | 5008020 | 43999269 | 46.76 | -50097705 | -53.24
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 71652000 | 78024599 | 0 | 78024599 | 108.89 | 6372599 | 8.89
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2033000 | 2505608 | 0 | 2505608 | 123.25 | 472608 | 23.25
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 30754000 | 26094087 | 0 | 26094087 | 84.85 | -4659913 | -15.15
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 198535974 | 145615543 | 5008020 | 150623563 | 75.87 | -47912411 | -24.13
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。