## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 80954974 | 73787477 | 9460975 | 83248452 | 102.83 | 2293478 | 2.83
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 80954974 | 73787477 | 9460975 | 83248452 | 102.83 | 2293478 | 2.83
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 129637000 | 137879656 | 0 | 137879656 | 106.36 | 8242656 | 6.36
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 13142000 | 11048369 | 0 | 11048369 | 84.07 | -2093631 | -15.93 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書經教育部同意後，將儘速辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 13142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13142000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048369 | 0 | 11048369 |  | 11048369
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 81781000 | 89291099 | 0 | 89291099 | 109.18 | 7510099 | 9.18
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 81781000 | 74191599 | 0 | 74191599 | 90.72 | -7589401 | -9.28
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15099500 | 0 | 15099500 |  | 15099500
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2099000 | 3273028 | 0 | 3273028 | 155.93 | 1174028 | 55.93 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2099000 | 3273028 | 0 | 3273028 | 155.93 | 1174028 | 55.93
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 32615000 | 34267160 | 0 | 34267160 | 105.07 | 1652160 | 5.07
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 32615000 | 30152360 | 0 | 30152360 | 92.45 | -2462640 | -7.55
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114800 | 0 | 4114800 |  | 4114800
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 210591974 | 211667133 | 9460975 | 221128108 | 105 | 10536134 | 5
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 210591974 | 211667133 | 9460975 | 221128108 | 105 | 10536134 | 5
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 10667000 | 396007868 | 94096974 | 84835846 | 9460975 | 94296821 | 100.21 | 199847 | 0.21
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 81781000 | 89291099 | 0 | 89291099 | 109.18 | 7510099 | 9.18
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2099000 | 3273028 | 0 | 3273028 | 155.93 | 1174028 | 55.93
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 32615000 | 34267160 | 0 | 34267160 | 105.07 | 1652160 | 5.07
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 210591974 | 211667133 | 9460975 | 221128108 | 105 | 10536134 | 5
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。