## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 180954974 | 98113634 | 11989017 | 110102651 | 60.85 | -70852323 | -39.15
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 180954974 | 98113634 | 11989017 | 110102651 | 60.85 | -70852323 | -39.15 | 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 147278402 | 162129063 | 0 | 162129063 | 110.08 | 14850661 | 10.08
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 14629402 | 11048369 | 0 | 11048369 | 75.52 | -3581033 | -24.48 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書業經教育部同意，刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 14629402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14629402 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048369 | 0 | 11048369 |  | 11048369
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 95472000 | 108496744 | 0 | 108496744 | 113.64 | 13024744 | 13.64 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 95472000 | 93397244 | 0 | 93397244 | 97.83 | -2074756 | -2.17
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15099500 | 0 | 15099500 |  | 15099500
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2200000 | 3777623 | 0 | 3777623 | 171.71 | 1577623 | 71.71 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2200000 | 3777623 | 0 | 3777623 | 171.71 | 1577623 | 71.71
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 34977000 | 38806327 | 0 | 38806327 | 110.95 | 3829327 | 10.95 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 34977000 | 34651854 | 0 | 34651854 | 99.07 | -325146 | -0.93
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154473 | 0 | 4154473 |  | 4154473
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 328233376 | 260242697 | 11989017 | 272231714 | 82.94 | -56001662 | -17.06 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 328233376 | 260242697 | 11989017 | 272231714 | 82.94 | -56001662 | -17.06
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 10667000 | 396007868 | 195584376 | 109162003 | 11989017 | 121151020 | 61.94 | -74433356 | -38.06
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 95472000 | 108496744 | 0 | 108496744 | 113.64 | 13024744 | 13.64
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2200000 | 3777623 | 0 | 3777623 | 171.71 | 1577623 | 71.71
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 34977000 | 38806327 | 0 | 38806327 | 110.95 | 3829327 | 10.95
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 328233376 | 260242697 | 11989017 | 272231714 | 82.94 | -56001662 | -17.06
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。