## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 180954974 | 116529134 | 13744304 | 130273438 | 71.99 | -50681536 | -28.01
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 180954974 | 116529134 | 13744304 | 130273438 | 71.99 | -50681536 | -28.01 | 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 164629402 | 183137514 | 0 | 183137514 | 111.24 | 18508112 | 11.24
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 14629402 | 11094594 | 0 | 11094594 | 75.84 | -3534808 | -24.16 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書業經教育部同意，刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 14629402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14629402 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11094594 | 0 | 11094594 |  | 11094594
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 109243000 | 119466589 | 0 | 119466589 | 109.36 | 10223589 | 9.36
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 109243000 | 116427089 | 0 | 116427089 | 106.58 | 7184089 | 6.58
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039500 | 0 | 3039500 |  | 3039500
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2414000 | 4964335 | 0 | 4964335 | 205.65 | 2550335 | 105.65 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2414000 | 4964335 | 0 | 4964335 | 205.65 | 2550335 | 105.65
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 38343000 | 47611996 | 0 | 47611996 | 124.17 | 9268996 | 24.17 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 38343000 | 43457523 | 0 | 43457523 | 113.34 | 5114523 | 13.34
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154473 | 0 | 4154473 |  | 4154473
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 345584376 | 299666648 | 13744304 | 313410952 | 90.69 | -32173424 | -9.31 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 345584376 | 299666648 | 13744304 | 313410952 | 90.69 | -32173424 | -9.31
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 10667000 | 396007868 | 195584376 | 127623728 | 13744304 | 141368032 | 72.28 | -54216344 | -27.72
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 109243000 | 119466589 | 0 | 119466589 | 109.36 | 10223589 | 9.36
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2414000 | 4964335 | 0 | 4964335 | 205.65 | 2550335 | 105.65
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 38343000 | 47611996 | 0 | 47611996 | 124.17 | 9268996 | 24.17
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 345584376 | 299666648 | 13744304 | 313410952 | 90.69 | -32173424 | -9.31
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。