## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 180954974 | 139684243 | 16169164 | 155853407 | 86.13 | -25101567 | -13.87
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 180954974 | 139684243 | 16169164 | 155853407 | 86.13 | -25101567 | -13.87 | 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 181288894 | 210824880 | 0 | 210824880 | 116.29 | 29535986 | 16.29
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 15052894 | 11083190 | 0 | 11083190 | 73.63 | -3969704 | -26.37 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書業經教育部同意，刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 10667000 | 15052894 | 15052894 | 10628637 | 0 | 10628637 | 70.61 | -4424257 | -29.39
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454553 | 0 | 454553 |  | 454553
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 122105000 | 138037003 | 0 | 138037003 | 113.05 | 15932003 | 13.05 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 122105000 | 134957503 | 0 | 134957503 | 110.53 | 12852503 | 10.53
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079500 | 0 | 3079500 |  | 3079500
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2647000 | 7123773 | 0 | 7123773 | 269.13 | 4476773 | 169.13 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2647000 | 7123773 | 0 | 7123773 | 269.13 | 4476773 | 169.13
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 41484000 | 54580914 | 0 | 54580914 | 131.57 | 13096914 | 31.57 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 41484000 | 50426441 | 0 | 50426441 | 121.56 | 8942441 | 21.56
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154473 | 0 | 4154473 |  | 4154473
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 362243868 | 350509123 | 16169164 | 366678287 | 101.22 | 4434419 | 1.22
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 362243868 | 350509123 | 16169164 | 366678287 | 101.22 | 4434419 | 1.22
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 10667000 | 396007868 | 196007868 | 150767433 | 16169164 | 166936597 | 85.17 | -29071271 | -14.83
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 0 | 170848000 | 122105000 | 138037003 | 0 | 138037003 | 113.05 | 15932003 | 13.05
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 0 | 4071000 | 2647000 | 7123773 | 0 | 7123773 | 269.13 | 4476773 | 169.13
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -10667000 | 89373000 | 41484000 | 54580914 | 0 | 54580914 | 131.57 | 13096914 | 31.57
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 362243868 | 350509123 | 16169164 | 366678287 | 101.22 | 4434419 | 1.22
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。