## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國108 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 380954974 | 221053169 | 91518833 | 312572002 | 82.05 | -68382972 | -17.95
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 80954974 | 300000000 | 0 | 0 | 380954974 | 380954974 | 221053169 | 91518833 | 312572002 | 82.05 | -68382972 | -17.95 | 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 已完成契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫 | 3410894 | 275934000 | 0 | 0 | 279344894 | 279344894 | 270338106 | 2339069 | 272677175 | 97.61 | -6667719 | -2.39
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 11476344 | 15862238 | 15862238 | 11801056 | 0 | 11801056 | 74.4 | -4061182 | -25.6 | 1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。 | 1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書業經教育部同意，刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築 | 3410894 | 975000 | 0 | 11476344 | 15862238 | 15862238 | 10628637 | 0 | 10628637 | 67.01 | -5233601 | -32.99
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172419 | 0 | 1172419 |  | 1172419
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 17109451 | 187957451 | 187957451 | 185915230 | 1760013 | 187675243 | 99.85 | -282208 | -0.15
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 17109451 | 187957451 | 187957451 | 175193628 | 1760013 | 176953641 | 94.15 | -11003810 | -5.85
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721602 | 0 | 10721602 |  | 10721602
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 6034803 | 10105803 | 10105803 | 8605803 | 0 | 8605803 | 85.16 | -1500000 | -14.84 | 配合學校教學研究需求依實際數列支。 | 督促業務單位妥為規劃。
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 6034803 | 10105803 | 10105803 | 8605803 | 0 | 8605803 | 85.16 | -1500000 | -14.84
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -34620598 | 65419402 | 65419402 | 64016017 | 579056 | 64595073 | 98.74 | -824329 | -1.26
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -34620598 | 65419402 | 65419402 | 59834917 | 579056 | 60413973 | 92.35 | -5005429 | -7.65
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181100 | 0 | 4181100 |  | 4181100
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 660299868 | 491391275 | 93857902 | 585249177 | 88.63 | -75050691 | -11.37 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。 | 專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 已完成契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 660299868 | 491391275 | 93857902 | 585249177 | 88.63 | -75050691 | -11.37
房屋及建築 | 84365868 | 300975000 | 0 | 11476344 | 396817212 | 396817212 | 232854225 | 91518833 | 324373058 | 81.74 | -72444154 | -18.26
機械及設備 | 0 | 170848000 | 0 | 17109451 | 187957451 | 187957451 | 185915230 | 1760013 | 187675243 | 99.85 | -282208 | -0.15
交通及運輸設備 | 0 | 4071000 | 0 | 6034803 | 10105803 | 10105803 | 8605803 | 0 | 8605803 | 85.16 | -1500000 | -14.84
什項設備 | 0 | 100040000 | 0 | -34620598 | 65419402 | 65419402 | 64016017 | 579056 | 64595073 | 98.74 | -824329 | -1.26
總 計 | 84365868 | 575934000 | 0 | 0 | 660299868 | 660299868 | 491391275 | 93857902 | 585249177 | 88.63 | -75050691 | -11.37
備註:以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。