## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 33000 | 50657 | 0 | 50657 | 153.51 | 17657 | 53.51
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 33000 | 50657 | 0 | 50657 | 153.51 | 17657 | 53.51 | 主要係支付臨時人員薪資之實際數較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 6319000 | 2944935 | 0 | 2944935 | 46.6 | -3374065 | -53.4
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 6099000 | 2775508 | 0 | 2775508 | 45.51 | -3323492 | -54.49 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 6099000 | 1802508 | 0 | 1802508 | 29.55 | -4296492 | -70.45
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973000 | 0 | 973000 |  | 973000
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 108000 | 15000 | 0 | 15000 | 13.89 | -93000 | -86.11 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 108000 | 15000 | 0 | 15000 | 13.89 | -93000 | -86.11
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 112000 | 154427 | 0 | 154427 | 137.88 | 42427 | 37.88 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 112000 | 154427 | 0 | 154427 | 137.88 | 42427 | 37.88
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 6352000 | 2995592 | 0 | 2995592 | 47.16 | -3356408 | -52.84 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 6352000 | 2995592 | 0 | 2995592 | 47.16 | -3356408 | -52.84
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 33000 | 50657 | 0 | 50657 | 153.51 | 17657 | 53.51
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 6099000 | 2775508 | 0 | 2775508 | 45.51 | -3323492 | -54.49
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 108000 | 15000 | 0 | 15000 | 13.89 | -93000 | -86.11
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 112000 | 154427 | 0 | 154427 | 137.88 | 42427 | 37.88
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 6352000 | 2995592 | 0 | 2995592 | 47.16 | -3356408 | -52.84
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。