## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 66000 | 4112296 | 0 | 4112296 | 6230.75 | 4046296 | 6130.75
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 66000 | 4112296 | 0 | 4112296 | 6230.75 | 4046296 | 6130.75 | 主要係支付專案管理(含監造)之委託技術服務費，致實際數較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 27378000 | 15187983 | 0 | 15187983 | 55.48 | -12190017 | -44.52
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 26459000 | 12124659 | 0 | 12124659 | 45.82 | -14334341 | -54.18 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 26459000 | 8864851 | 0 | 8864851 | 33.5 | -17594149 | -66.5
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259808 | 0 | 3259808 |  | 3259808
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 151000 | 113750 | 0 | 113750 | 75.33 | -37250 | -24.67 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 151000 | 113750 | 0 | 113750 | 75.33 | -37250 | -24.67
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 768000 | 2949574 | 0 | 2949574 | 384.06 | 2181574 | 284.06 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 768000 | 2949574 | 0 | 2949574 | 384.06 | 2181574 | 284.06
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 27444000 | 19300279 | 0 | 19300279 | 70.33 | -8143721 | -29.67 | 機械及設備： 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 機械及設備： 積極辦理中。
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 27444000 | 19300279 | 0 | 19300279 | 70.33 | -8143721 | -29.67
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 66000 | 4112296 | 0 | 4112296 | 6230.75 | 4046296 | 6130.75
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 26459000 | 12124659 | 0 | 12124659 | 45.82 | -14334341 | -54.18
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 151000 | 113750 | 0 | 113750 | 75.33 | -37250 | -24.67
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 768000 | 2949574 | 0 | 2949574 | 384.06 | 2181574 | 284.06
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 27444000 | 19300279 | 0 | 19300279 | 70.33 | -8143721 | -29.67
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。