## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 28185341 | 67685335 | 0 | 67685335 | 240.14 | 39499994 | 140.14
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 28185341 | 67685335 | 0 | 67685335 | 240.14 | 39499994 | 140.14 | 主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 39938000 | 26210662 | 0 | 26210662 | 65.63 | -13727338 | -34.37
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 31382000 | 20406175 | 0 | 20406175 | 65.03 | -10975825 | -34.97 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 31382000 | 17514519 | 0 | 17514519 | 55.81 | -13867481 | -44.19
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891656 | 0 | 2891656 |  | 2891656
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 392000 | 551890 | 0 | 551890 | 140.79 | 159890 | 40.79 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 392000 | 551890 | 0 | 551890 | 140.79 | 159890 | 40.79
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 8164000 | 5252597 | 0 | 5252597 | 64.34 | -2911403 | -35.66 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 8164000 | 5006462 | 0 | 5006462 | 61.32 | -3157538 | -38.68
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246135 | 0 | 246135 |  | 246135
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 68123341 | 93895997 | 0 | 93895997 | 137.83 | 25772656 | 37.83
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 68123341 | 93895997 | 0 | 93895997 | 137.83 | 25772656 | 37.83
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 28185341 | 67685335 | 0 | 67685335 | 240.14 | 39499994 | 140.14
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 31382000 | 20406175 | 0 | 20406175 | 65.03 | -10975825 | -34.97
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 392000 | 551890 | 0 | 551890 | 140.79 | 159890 | 40.79
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 8164000 | 5252597 | 0 | 5252597 | 64.34 | -2911403 | -35.66
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 68123341 | 93895997 | 0 | 93895997 | 137.83 | 25772656 | 37.83
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。