## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 68383341 | 137048187 | 16028081 | 153076268 | 223.85 | 84692927 | 123.85
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 68383341 | 137048187 | 16028081 | 153076268 | 223.85 | 84692927 | 123.85 | 主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 83773524 | 108468277 | 354367 | 108822644 | 129.9 | 25049120 | 29.9
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 3984524 | 3843399 | 0 | 3843399 | 96.46 | -141125 | -3.54
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 3984524 | 918399 | 0 | 918399 | 23.05 | -3066125 | -76.95
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925000 | 0 | 2925000 |  | 2925000
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 60167000 | 81739500 | 194976 | 81934476 | 136.18 | 21767476 | 36.18 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 60167000 | 58712342 | 127230 | 58839572 | 97.79 | -1327428 | -2.21
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23027158 | 67746 | 23094904 |  | 23094904
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 2240000 | 3288116 | 0 | 3288116 | 146.79 | 1048116 | 46.79 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 2240000 | 3288116 | 0 | 3288116 | 146.79 | 1048116 | 46.79
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 17382000 | 19597262 | 159391 | 19756653 | 113.66 | 2374653 | 13.66 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 17382000 | 16725027 | 159391 | 16884418 | 97.14 | -497582 | -2.86
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 152156865 | 245516464 | 16382448 | 261898912 | 172.12 | 109742047 | 72.12
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 152156865 | 245516464 | 16382448 | 261898912 | 172.12 | 109742047 | 72.12
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 72367865 | 140891586 | 16028081 | 156919667 | 216.84 | 84551802 | 116.84
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 60167000 | 81739500 | 194976 | 81934476 | 136.18 | 21767476 | 36.18
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 2240000 | 3288116 | 0 | 3288116 | 146.79 | 1048116 | 46.79
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 17382000 | 19597262 | 159391 | 19756653 | 113.66 | 2374653 | 13.66
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 152156865 | 245516464 | 16382448 | 261898912 | 172.12 | 109742047 | 72.12
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。