## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 153382972 | 182300181 | 20792024 | 203092205 | 132.41 | 49709233 | 32.41
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 153382972 | 182300181 | 20792024 | 203092205 | 132.41 | 49709233 | 32.41 | 主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 112614524 | 128256592 | 197016 | 128453608 | 114.06 | 15839084 | 14.06
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 4092524 | 3843399 | 0 | 3843399 | 93.91 | -249125 | -6.09
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 4092524 | 918399 | 0 | 918399 | 22.44 | -3174125 | -77.56
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925000 | 0 | 2925000 |  | 2925000
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 85672000 | 95566128 | 197016 | 95763144 | 111.78 | 10091144 | 11.78 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 85672000 | 72471224 | 197016 | 72668240 | 84.82 | -13003760 | -15.18
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23094904 | 0 | 23094904 |  | 23094904
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 2779000 | 4153959 | 0 | 4153959 | 149.48 | 1374959 | 49.48 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 2779000 | 4153959 | 0 | 4153959 | 149.48 | 1374959 | 49.48
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 20071000 | 24693106 | 0 | 24693106 | 123.03 | 4622106 | 23.03 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 20071000 | 21820871 | 0 | 21820871 | 108.72 | 1749871 | 8.72
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 265997496 | 310556773 | 20989040 | 331545813 | 124.64 | 65548317 | 24.64
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 265997496 | 310556773 | 20989040 | 331545813 | 124.64 | 65548317 | 24.64
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 157475496 | 186143580 | 20792024 | 206935604 | 131.41 | 49460108 | 31.41
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 85672000 | 95566128 | 197016 | 95763144 | 111.78 | 10091144 | 11.78
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 2779000 | 4153959 | 0 | 4153959 | 149.48 | 1374959 | 49.48
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 20071000 | 24693106 | 0 | 24693106 | 123.03 | 4622106 | 23.03
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 265997496 | 310556773 | 20989040 | 331545813 | 124.64 | 65548317 | 24.64
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。