## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 196382972 | 237173782 | 26230869 | 263404651 | 134.13 | 67021679 | 34.13
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 196382972 | 237173782 | 26230869 | 263404651 | 134.13 | 67021679 | 34.13 | 要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 138429524 | 145910064 | 208222 | 146118286 | 105.55 | 7688762 | 5.55
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 4200524 | 5294117 | 0 | 5294117 | 126.03 | 1093593 | 26.03 | 主要係青田街2巷1－3號新建工程尚未分配預算，惟因基地遭遇鄰房管線（瓦斯管及污水管）等由，廠商依契約規定辦理終止契約並結算金額所致。
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 4200524 | 918399 | 0 | 918399 | 21.86 | -3282125 | -78.14
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4375718 | 0 | 4375718 |  | 4375718
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 102753000 | 105976247 | 174149 | 106150396 | 103.31 | 3397396 | 3.31
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 102753000 | 82564714 | 174149 | 82738863 | 80.52 | -20014137 | -19.48
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23411533 | 0 | 23411533 |  | 23411533
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 5107000 | 4854114 | 0 | 4854114 | 95.05 | -252886 | -4.95
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 5107000 | 4854114 | 0 | 4854114 | 95.05 | -252886 | -4.95
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 26369000 | 29785586 | 34073 | 29819659 | 113.09 | 3450659 | 13.09 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 26369000 | 26913351 | 34073 | 26947424 | 102.19 | 578424 | 2.19
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 334812496 | 383083846 | 26439091 | 409522937 | 122.31 | 74710441 | 22.31
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 334812496 | 383083846 | 26439091 | 409522937 | 122.31 | 74710441 | 22.31
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 200583496 | 242467899 | 26230869 | 268698768 | 133.96 | 68115272 | 33.96
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 102753000 | 105976247 | 174149 | 106150396 | 103.31 | 3397396 | 3.31
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 5107000 | 4854114 | 0 | 4854114 | 95.05 | -252886 | -4.95
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 26369000 | 29785586 | 34073 | 29819659 | 113.09 | 3450659 | 13.09
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 334812496 | 383083846 | 26439091 | 409522937 | 122.31 | 74710441 | 22.31
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。