## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 239382972 | 289535556 | 31749632 | 321285188 | 134.21 | 81902216 | 34.21
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 239382972 | 289535556 | 31749632 | 321285188 | 134.21 | 81902216 | 34.21 | 要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 168290524 | 187934379 | 2393094 | 190327473 | 113.09 | 22036949 | 13.09
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 6766524 | 5379117 | 0 | 5379117 | 79.5 | -1387407 | -20.5 | 主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。 | 業於109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，將儘速完備本校相關行政程序後函報教育部，並積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 6766524 | 918399 | 0 | 918399 | 13.57 | -5848125 | -86.43
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460718 | 0 | 4460718 |  | 4460718
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 123605000 | 125429730 | 1162254 | 126591984 | 102.42 | 2986984 | 2.42
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 123605000 | 102018197 | 1162254 | 103180451 | 83.48 | -20424549 | -16.52
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23411533 | 0 | 23411533 |  | 23411533
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 7570000 | 5342376 | 0 | 5342376 | 70.57 | -2227624 | -29.43 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 7570000 | 5342376 | 0 | 5342376 | 70.57 | -2227624 | -29.43
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 30349000 | 51783156 | 1230840 | 53013996 | 174.68 | 22664996 | 74.68 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 30349000 | 48910921 | 1230840 | 50141761 | 165.22 | 19792761 | 65.22
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 407673496 | 477469935 | 34142726 | 511612661 | 125.5 | 103939165 | 25.5
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 407673496 | 477469935 | 34142726 | 511612661 | 125.5 | 103939165 | 25.5
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 246149496 | 294914673 | 31749632 | 326664305 | 132.71 | 80514809 | 32.71
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 123605000 | 125429730 | 1162254 | 126591984 | 102.42 | 2986984 | 2.42
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 7570000 | 5342376 | 0 | 5342376 | 70.57 | -2227624 | -29.43
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 30349000 | 51783156 | 1230840 | 53013996 | 174.68 | 22664996 | 74.68
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 407673496 | 477469935 | 34142726 | 511612661 | 125.5 | 103939165 | 25.5
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。