## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 292382972 | 323721384 | 35184373 | 358905757 | 122.75 | 66522785 | 22.75
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 0 | 0 | 398382972 | 292382972 | 323721384 | 35184373 | 358905757 | 122.75 | 66522785 | 22.75 | 主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 197255524 | 216768541 | 419248 | 217187789 | 110.1 | 19932265 | 10.1
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 6874524 | 5379117 | 0 | 5379117 | 78.25 | -1495407 | -21.75 | 主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。 | 業於109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，將儘速完備本校相關行政程序後函報教育部，並積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 6874524 | 918399 | 0 | 918399 | 13.36 | -5956125 | -86.64
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460718 | 0 | 4460718 |  | 4460718
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 144493000 | 144938046 | 419248 | 145357294 | 100.6 | 864294 | 0.6
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 144493000 | 121329013 | 419248 | 121748261 | 84.26 | -22744739 | -15.74
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23609033 | 0 | 23609033 |  | 23609033
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 8819000 | 5918217 | 0 | 5918217 | 67.11 | -2900783 | -32.89 | 單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 8819000 | 5918217 | 0 | 5918217 | 67.11 | -2900783 | -32.89
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 37069000 | 60533161 | 0 | 60533161 | 163.3 | 23464161 | 63.3 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 37069000 | 57660926 | 0 | 57660926 | 155.55 | 20591926 | 55.55
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 489638496 | 540489925 | 35603621 | 576093546 | 117.66 | 86455050 | 17.66
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 489638496 | 540489925 | 35603621 | 576093546 | 117.66 | 86455050 | 17.66
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 0 | 0 | 417776368 | 299257496 | 329100501 | 35184373 | 364284874 | 121.73 | 65027378 | 21.73
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 144493000 | 144938046 | 419248 | 145357294 | 100.6 | 864294 | 0.6
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 8819000 | 5918217 | 0 | 5918217 | 67.11 | -2900783 | -32.89
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 37069000 | 60533161 | 0 | 60533161 | 163.3 | 23464161 | 63.3
總 計 | 73276368 | 631129000 | 0 | 0 | 704405368 | 489638496 | 540489925 | 35603621 | 576093546 | 117.66 | 86455050 | 17.66
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。