## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 50000000 | 0 | 448382972 | 345382972 | 349502921 | 37692829 | 387195750 | 112.11 | 41812778 | 12.11
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 50000000 | 0 | 448382972 | 345382972 | 349502921 | 37692829 | 387195750 | 112.11 | 41812778 | 12.11 | 主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 0 | 0 | 306022396 | 225626492 | 244707929 | 506121 | 245214050 | 108.68 | 19587558 | 8.68
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 9865492 | 5484217 | 0 | 5484217 | 55.59 | -4381275 | -44.41 | 主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。 | 依109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，嗣經本校校務基金管理委員會審議通過，並將修正後規劃構想書函報教育部審查。俟教育部同意後，將積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | 0 | 19393396 | 9865492 | 918399 | 0 | 918399 | 9.31 | -8947093 | -90.69
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4565818 | 0 | 4565818 |  | 4565818
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 164049000 | 167522899 | 506121 | 168029020 | 102.43 | 3980020 | 2.43
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 164049000 | 138394866 | 506121 | 138900987 | 84.67 | -25148013 | -15.33
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29128033 | 0 | 29128033 |  | 29128033
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 10173000 | 6825069 | 0 | 6825069 | 67.09 | -3347931 | -32.91 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 10173000 | 6825069 | 0 | 6825069 | 67.09 | -3347931 | -32.91
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 41539000 | 64875744 | 0 | 64875744 | 156.18 | 23336744 | 56.18 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 41539000 | 62003509 | 0 | 62003509 | 149.27 | 20464509 | 49.27
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 50000000 | 0 | 754405368 | 571009464 | 594210850 | 38198950 | 632409800 | 110.75 | 61400336 | 10.75
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 50000000 | 0 | 754405368 | 571009464 | 594210850 | 38198950 | 632409800 | 110.75 | 61400336 | 10.75
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 50000000 | 0 | 467776368 | 355248464 | 354987138 | 37692829 | 392679967 | 110.54 | 37431503 | 10.54
機械及設備 | 0 | 209075000 | 0 | 0 | 209075000 | 164049000 | 167522899 | 506121 | 168029020 | 102.43 | 3980020 | 2.43
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | 0 | 12724000 | 10173000 | 6825069 | 0 | 6825069 | 67.09 | -3347931 | -32.91
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 0 | 64830000 | 41539000 | 64875744 | 0 | 64875744 | 156.18 | 23336744 | 56.18
總 計 | 73276368 | 631129000 | 50000000 | 0 | 754405368 | 571009464 | 594210850 | 38198950 | 632409800 | 110.75 | 61400336 | 10.75
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。