## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國109 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 68382972 | 330000000 | 50000000 | 0 | 448382972 | 448382972 | 404461152 | 43369505 | 447830657 | 99.88 | -552315 | -0.12
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 68382972 | 330000000 | 50000000 | 0 | 448382972 | 448382972 | 404461152 | 43369505 | 447830657 | 99.88 | -552315 | -0.12
一般建築及設備計畫 | 4893396 | 301129000 | 15462410 | 0 | 321484806 | 321484806 | 310596637 | 2826233 | 313422870 | 97.49 | -8061936 | -2.51
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | -3953325 | 15440071 | 15440071 | 5722167 | 1673000 | 7395167 | 47.9 | -8044904 | -52.1 | 主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。 | 依109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，嗣經本校校務基金管理委員會審議通過，並將修正後規劃構想書函報教育部審查。業經教育部同意，刻正積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築 | 3393396 | 16000000 | 0 | -3953325 | 15440071 | 15440071 | 956724 | 0 | 956724 | 6.2 | -14483347 | -93.8
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765443 | 1673000 | 6438443 |  | 6438443
機械及設備 | 0 | 209075000 | 15462410 | -4366029 | 220171381 | 220171381 | 219732273 | 422076 | 220154349 | 99.99 | -17032 | -0.01
機械及設備 | 0 | 209075000 | 15462410 | -4366029 | 220171381 | 220171381 | 210104240 | 422076 | 210526316 | 95.62 | -9645065 | -4.38
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628033 | 0 | 9628033 |  | 9628033
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | -3992804 | 8731196 | 8731196 | 8731196 | 0 | 8731196 | 100 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | -3992804 | 8731196 | 8731196 | 8731196 | 0 | 8731196 | 100 | 0 | 0
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 12312158 | 77142158 | 77142158 | 76411001 | 731157 | 77142158 | 100 | 0 | 0
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 12312158 | 77142158 | 77142158 | 73538766 | 731157 | 74269923 | 96.28 | -2872235 | -3.72
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872235 | 0 | 2872235 |  | 2872235
總 計 | 73276368 | 631129000 | 65462410 | 0 | 769867778 | 769867778 | 715057789 | 46195738 | 761253527 | 98.88 | -8614251 | -1.12
不動產、廠房及設備 | 73276368 | 631129000 | 65462410 | 0 | 769867778 | 769867778 | 715057789 | 46195738 | 761253527 | 98.88 | -8614251 | -1.12
房屋及建築 | 71776368 | 346000000 | 50000000 | -3953325 | 463823043 | 463823043 | 410183319 | 45042505 | 455225824 | 98.15 | -8597219 | -1.85
機械及設備 | 0 | 209075000 | 15462410 | -4366029 | 220171381 | 220171381 | 219732273 | 422076 | 220154349 | 99.99 | -17032 | -0.01
交通及運輸設備 | 1500000 | 11224000 | 0 | -3992804 | 8731196 | 8731196 | 8731196 | 0 | 8731196 | 100 | 0 | 0
什項設備 | 0 | 64830000 | 0 | 12312158 | 77142158 | 77142158 | 76411001 | 731157 | 77142158 | 100 | 0 | 0
總 計 | 73276368 | 631129000 | 65462410 | 0 | 769867778 | 769867778 | 715057789 | 46195738 | 761253527 | 98.88 | -8614251 | -1.12
備註:以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。