## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 01 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 30000000 | 4167035 | 0 | 4167035 | 13.89 | -25832965 | -86.11
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 30000000 | 4167035 | 0 | 4167035 | 13.89 | -25832965 | -86.11 | 主要係公館校區學生宿舍大樓新建工程廠商提送之工程估驗計價內容有誤，經廠商修改重新提送，致使未能於1月底完成付款所致。 | 業已要求廠商提升工程估驗計價文件品質，以縮短付款時程。
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 5046000 | 4579897 | 0 | 4579897 | 90.76 | -466103 | -9.24
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 3654000 | 4156403 | 0 | 4156403 | 113.75 | 502403 | 13.75 | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 3654000 | 4156403 | 0 | 4156403 | 113.75 | 502403 | 13.75
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 489000 | 102100 | 0 | 102100 | 20.88 | -386900 | -79.12 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 489000 | 102100 | 0 | 102100 | 20.88 | -386900 | -79.12
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 903000 | 321394 | 0 | 321394 | 35.59 | -581606 | -64.41 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 903000 | 296394 | 0 | 296394 | 32.82 | -606606 | -67.18
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 35046000 | 8746932 | 0 | 8746932 | 24.96 | -26299068 | -75.04
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 35046000 | 8746932 | 0 | 8746932 | 24.96 | -26299068 | -75.04
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 30000000 | 4167035 | 0 | 4167035 | 13.89 | -25832965 | -86.11
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 3654000 | 4156403 | 0 | 4156403 | 113.75 | 502403 | 13.75
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 489000 | 102100 | 0 | 102100 | 20.88 | -386900 | -79.12
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 903000 | 321394 | 0 | 321394 | 35.59 | -581606 | -64.41
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 35046000 | 8746932 | 0 | 8746932 | 24.96 | -26299068 | -75.04
備註:以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。