## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 70000000 | 58745142 | 5499344 | 64244486 | 91.78 | -5755514 | -8.22
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 70000000 | 58745142 | 5499344 | 64244486 | 91.78 | -5755514 | -8.22
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 16687000 | 7935327 | 44516 | 7979843 | 47.82 | -8707157 | -52.18
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 0 | 11647 | 0 | 11647 |  | 11647
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647 | 0 | 11647 |  | 11647
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 12103000 | 6448491 | 44516 | 6493007 | 53.65 | -5609993 | -46.35 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 12103000 | 6448491 | 44516 | 6493007 | 53.65 | -5609993 | -46.35
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 593000 | 197190 | 0 | 197190 | 33.25 | -395810 | -66.75 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 593000 | 197190 | 0 | 197190 | 33.25 | -395810 | -66.75
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 3991000 | 1277999 | 0 | 1277999 | 32.02 | -2713001 | -67.98 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 3991000 | 1277999 | 0 | 1277999 | 32.02 | -2713001 | -67.98
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 86687000 | 66680469 | 5543860 | 72224329 | 83.32 | -14462671 | -16.68
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 86687000 | 66680469 | 5543860 | 72224329 | 83.32 | -14462671 | -16.68
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 70000000 | 58756789 | 5499344 | 64256133 | 91.79 | -5743867 | -8.21
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 12103000 | 6448491 | 44516 | 6493007 | 53.65 | -5609993 | -46.35
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 593000 | 197190 | 0 | 197190 | 33.25 | -395810 | -66.75
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 3991000 | 1277999 | 0 | 1277999 | 32.02 | -2713001 | -67.98
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 86687000 | 66680469 | 5543860 | 72224329 | 83.32 | -14462671 | -16.68
備註:以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。