## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 120000000 | 115817185 | 11296448 | 127113633 | 105.93 | 7113633 | 5.93
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 120000000 | 115817185 | 11296448 | 127113633 | 105.93 | 7113633 | 5.93
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 34105000 | 15470671 | 0 | 15470671 | 45.36 | -18634329 | -54.64
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 5000000 | 15647 | 0 | 15647 | 0.31 | -4984353 | -99.69 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程進度已達90%，惟廠商尚未申請估驗計價，致付款進度落後。 | 已請廠商儘速辦理估驗計價及相關請款作業。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15647 | 0 | 15647 |  | 15647
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 20362000 | 10214228 | 0 | 10214228 | 50.16 | -10147772 | -49.84 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 20362000 | 10214228 | 0 | 10214228 | 50.16 | -10147772 | -49.84
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 1528000 | 1596135 | 0 | 1596135 | 104.46 | 68135 | 4.46
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 1528000 | 1596135 | 0 | 1596135 | 104.46 | 68135 | 4.46
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 7215000 | 3644661 | 0 | 3644661 | 50.52 | -3570339 | -49.48 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 7215000 | 3644661 | 0 | 3644661 | 50.52 | -3570339 | -49.48
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 154105000 | 131287856 | 11296448 | 142584304 | 92.52 | -11520696 | -7.48
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 154105000 | 131287856 | 11296448 | 142584304 | 92.52 | -11520696 | -7.48
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 125000000 | 115832832 | 11296448 | 127129280 | 101.7 | 2129280 | 1.7
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 20362000 | 10214228 | 0 | 10214228 | 50.16 | -10147772 | -49.84
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 1528000 | 1596135 | 0 | 1596135 | 104.46 | 68135 | 4.46
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 7215000 | 3644661 | 0 | 3644661 | 50.52 | -3570339 | -49.48
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 154105000 | 131287856 | 11296448 | 142584304 | 92.52 | -11520696 | -7.48
備註:1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。 2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。