## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 170100000 | 147732817 | 14282174 | 162014991 | 95.25 | -8085009 | -4.75
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 170100000 | 147732817 | 14282174 | 162014991 | 95.25 | -8085009 | -4.75
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 53203000 | 24862085 | 116884 | 24978969 | 46.95 | -28224031 | -53.05
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 15000000 | 905511 | 0 | 905511 | 6.04 | -14094489 | -93.96 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程進度已達90%，惟廠商尚未申請估驗計價，致付款進度落後所致。 | 已請廠商儘速辦理估驗計價及相關請款作業。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 15000000 | 20864 | 0 | 20864 | 0.14 | -14979136 | -99.86
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884647 | 0 | 884647 |  | 884647
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 26645000 | 15703384 | 87134 | 15790518 | 59.26 | -10854482 | -40.74 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 26645000 | 15703384 | 87134 | 15790518 | 59.26 | -10854482 | -40.74
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 2125000 | 1955149 | 0 | 1955149 | 92.01 | -169851 | -7.99
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 2125000 | 1955149 | 0 | 1955149 | 92.01 | -169851 | -7.99
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 9433000 | 6298041 | 29750 | 6327791 | 67.08 | -3105209 | -32.92 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 9433000 | 5997065 | 29750 | 6026815 | 63.89 | -3406185 | -36.11
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300976 | 0 | 300976 |  | 300976
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 223303000 | 172594902 | 14399058 | 186993960 | 83.74 | -36309040 | -16.26
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 223303000 | 172594902 | 14399058 | 186993960 | 83.74 | -36309040 | -16.26
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 185100000 | 148638328 | 14282174 | 162920502 | 88.02 | -22179498 | -11.98
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 26645000 | 15703384 | 87134 | 15790518 | 59.26 | -10854482 | -40.74
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 2125000 | 1955149 | 0 | 1955149 | 92.01 | -169851 | -7.99
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 9433000 | 6298041 | 29750 | 6327791 | 67.08 | -3105209 | -32.92
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 223303000 | 172594902 | 14399058 | 186993960 | 83.74 | -36309040 | -16.26