## Sheet1
國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國110 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
專案計畫 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 220200000 | 184045085 | 17680410 | 201725495 | 91.61 | -18474505 | -8.39
公館校區學生宿舍大樓新建工程 | 552315 | 570000000 | 0 | 0 | 570552315 | 220200000 | 184045085 | 17680410 | 201725495 | 91.61 | -18474505 | -8.39
一般建築及設備計畫 | 8044904 | 390866000 | 0 | 0 | 398910904 | 106248000 | 41538545 | 135398 | 41673943 | 39.22 | -64574057 | -60.78
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 25000000 | 905511 | 0 | 905511 | 3.62 | -24094489 | -96.38 | 主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程進度達89%，惟廠商未辦理估驗計價，致付款進度落後所致。 | 刻正辦理估驗計價及付款等相關作業。
房屋及建築 | 8044904 | 100000000 | 0 | 0 | 108044904 | 25000000 | 20864 | 0 | 20864 | 0.08 | -24979136 | -99.92
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884647 | 0 | 884647 |  | 884647
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 55934000 | 28818391 | 67003 | 28885394 | 51.64 | -27048606 | -48.36 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 55934000 | 28565591 | 67003 | 28632594 | 51.19 | -27301406 | -48.81
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252800 | 0 | 252800 |  | 252800
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 4470000 | 2337804 | 0 | 2337804 | 52.3 | -2132196 | -47.7 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 4470000 | 2337804 | 0 | 2337804 | 52.3 | -2132196 | -47.7
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 20844000 | 9476839 | 68395 | 9545234 | 45.79 | -11298766 | -54.21 | 各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。 | 積極辦理中。
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 20844000 | 9175863 | 68395 | 9244258 | 44.35 | -11599742 | -55.65
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300976 | 0 | 300976 |  | 300976
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 326448000 | 225583630 | 17815808 | 243399438 | 74.56 | -83048562 | -25.44
不動產、廠房及設備 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 326448000 | 225583630 | 17815808 | 243399438 | 74.56 | -83048562 | -25.44
房屋及建築 | 8597219 | 670000000 | 0 | 0 | 678597219 | 245200000 | 184950596 | 17680410 | 202631006 | 82.64 | -42568994 | -17.36
機械及設備 | 0 | 208639000 | 0 | 0 | 208639000 | 55934000 | 28818391 | 67003 | 28885394 | 51.64 | -27048606 | -48.36
交通及運輸設備 | 0 | 9944000 | 0 | 0 | 9944000 | 4470000 | 2337804 | 0 | 2337804 | 52.3 | -2132196 | -47.7
什項設備 | 0 | 72283000 | 0 | 0 | 72283000 | 20844000 | 9476839 | 68395 | 9545234 | 45.79 | -11298766 | -54.21
總 計 | 8597219 | 960866000 | 0 | 0 | 969463219 | 326448000 | 225583630 | 17815808 | 243399438 | 74.56 | -83048562 | -25.44